附件1：

**玛纳斯县财政项目支出绩效自评报告**

**（2018年度）**

项目名称：法律援助项目资金

实施单位（公章）：玛纳斯县司法局

主管部门（公章）：

项目负责人（签章）：李兆曾

填报时间： 2018 年12 月31日

****一、项目概况****

****（一）项目单位基本情况****

**玛纳斯县司法局成立于1986年8月，政法专项编制16人，实有在编人员12人，事业编制5人，实有事业在编管理岗人员1人，退休人员17人**

****（二）项目预算绩效目标设定情况****

**1、预期目标及阶段性目标：按照国家政策法规规定和部门实际情况，建立健全财务基础管理制度和约束机制，依法、有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，在完成部门职能目标中合理分配人，财、物，使这达到较高的工作效率和水平。**

**2、项目基本性质、用途和主要内容围绕县委和政府的中心任务开展工作，促进社会和谐、经济发展、社会文明进步，为维护改革发展稳定的大局服务。**

**3、涉及范围：保障法律援助正常运转、完成法律援助活动和其他日常工作任务等方面的支出，该经费的具体开支范围是：支付接受法律援助机构指派办理案件的律师、基层法律服务工作者和接受安排办理案件的社会组织人员，法律援助志愿者的办案补贴，包括差旅费、交通通讯费、文印费、调查取证费；法律援助机构办理法律援助案件的直接费用；受援人败诉后因经济困难无力缴纳的检定费和仲裁费。**

****二、项目资金使用及管理情况****

****（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析****

**根据2018年我局实际，本年度本法律援助项目资金财政拨款资金安排为8.26万元，其中：中央财政安排0万元，自治区财政安排5万元，州安排财政安排0万元，县本级财政配套3.26万元，全部拨付到位，资金到位率100%。**

****（二）项目资金实际使用情况分析****

**2018年法律援助项目资金主要用于支付法律援助中心办公费0.5万元、水费0.2万元，电费0.9万元、培训费2.26万元 、劳务费0.4万元、支付法律援助补贴款4万元，资金执行率100%。**

****（三）项目资金管理情况分析****

**管理制度、办法的制定：我局根据上级及财政部门要求，根据相关法律规章制度，制定了我局法律援助项目资金相关制度规定。如，财务管理规定，“三重一大”管理规定，资产管理制度，财务公示制度，财务人员职责等。**

**执行情况：项目资金严格执行专项资金管理办法，单位项目资金的使用严格按照各项规章制度执行运转，资金无截留、滞留、违规抵扣等现象。**

****三、项目组织实施情况****

****（一）项目组织情况分析****

**项目投标情况：经费类项目无招投标情况。**

**调整情况：本年项目无调整。**

**完成验收：我局资金使用严格执行司法局各项规章制度，资金落实到位，不拖欠，不做项目外的其他支出。**

****（二）项目管理情况分析****

**项目管理制度建设：我局根据上级及财政部门要求，根据相关法律规章制度，制定了我局法律援助项目资金相关制度规定。如，财务管理规定，“三重一大”管理规定，资产管理制度，财务公示制度，财务人员职责等。**

**日常检查监督管理：司法局法律援助项目资金使用严格执行“三重一大”管理制度，对单位重大支出上党组会讨论严格执行一把手不直接分管财务、由办公室审核把关，分管机关的的副局长签字，保证了财务核算的独立严谨。**

****四、项目绩效情况****

****（一）项目绩效目标完成情况分析****

**本项目共设置一级指标3个、二级指标7个、三级指标13个。其中已完成三级指标13个，指标完成率为100%。**

****1、产出指标完成情况分析。****

**（1）项目完成数量。保障法律援助40人的工作经费。**

**（2）项目完成质量。申请受援人员受理率100%，受助人员中困难人员占0.5%，刑事案件3日内受理期限，民事案件7日内受理。**

**（3）项目实施进度。本年度本法律援助项目资金财政拨款资金安排为8.26万元，执行8.26万元，预算执行率100%。**

**（4）项目成本情况。法律援助案件每件补助办案律师600元，提高办案律师的收入，提高办案积极性。**

****2、效益指标完成情况分析****

**（1）项目实施的社会效益分析。法律援助案件保障民生改变，司法公正，让更多需要法律援助的弱势群体得到了帮助，有力地提升了法律援助工作的社会认知度，在推进依法治县进程、维护社会和谐稳定中发挥重要作用。**

**（2）项目实施的可持续影响分析。项目持续时间1年。2018年我局法律援助项目资金收入支出平衡，无负债，无结余。全部用于我局正常运转、完成司法行政活动和其他日常工作任务。**

****3、满意度指标完成情况分析****

**法律援助案件保障民生改变，司法公正，让更多需要法律援助的弱势群体得到了帮助，干部群众满意度达98%。**

****（二）项目绩效目标未完成原因分析****

**该项目已完成所有设定的绩效目标任务，完成率100%，不存在未完成目标值情况。**

****五、主要经验及做法、存在问题和建议****

****（一）后续工作计划****

**进一步加强资金管理，提高资金使用效率。**

****（二）主要经验及做法、存在问题和建议****

**资金安排、使用过程中的经验：严格控制法律援助经费的支出范围，规范支出财务管理规定，“三重一大”管理规定，资产管理制度，财务公示制度，财务人员职责等。单位项目资金的使用严格按照各项规章制度执行运转。**

**存在问题：法律援助经费的支出有待进一步完善，对绩效监控的认识和重视程度不够，对绩效监控的工作认真不够。**

**建议：加强花钱必问效，无效比问责的理念，加强绩效监控的重视程度和学习能力，通过学习加强绩效管理工作。**

****（三）其他****

**该项目预算执行进度与绩效指标总体完成率无偏差。**

****六、项目评价工作情况****

**包括评价基础数据收集、资料来源和依据等佐证材料情况，项目现场勘验检查核实等情况**

**根据《昌州财行【2018】26号2018年度中央转移支付法律援助专款》文件要求，严格执行文件精神，专款专用。按照单位会计管理办法，严格执行审批程序。**

**在项目实施前经过充分论证，项目实施过程中严格管理，项目结束后继续跟踪项目效果，做好项目各项手续、财务管理、项目实施等工作。**

**附表**

**《玛纳斯县财政项目支出绩效自评表》**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **玛纳斯县财政项目支出绩效自评表** | | | | | | |
| （2018年度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 法律援助项目资金 | | | |
| 预算单位 | | | 玛纳斯县司法局 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 8.26万元 | | 执行数： | 8.26万元 |
| 其中：财政拨款 | | 8.26万元 | | 其中：财政拨款 | 8.26万元 |
| 其他资金 | |  | | 其他资金 |  |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | |
| 全面实施《佳律援助条例)，以实现“应援尽援”为目标。负责全县的法律援助工作，受理法律援助申请对全县特定弱势群体和特殊案件当事人提供法律援助，承力或组织承办在全县有重大影响的法律援动案件和全县公益性法律援助事项。负责“12348法律服务专线工作。解答法律咨询。宣传法律法规和政策。 | | | | 保障法律援助中心正常运转、完成司法行政活动和其他日常工作任务等方面的支出，该经费的具体开支范围是：保障法律援助正常运转、完成法律援助活动和其他日常工作任务等方面的支出，该经费的具体开支范围是：支付接受法律援助机构指派办理案件的律师、基层法律服务工作者和接受安排办理案件的社会组织人员，法律援助志愿者的办案补贴，包括差旅费、交通通讯费、文印费、调查取证费；法律援助机构办理法律援助案件的直接费用；受援人败诉后因经济困难无力缴纳的检定费和仲裁费。 | |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 法律援助中心 | | 1中心 | 1中心 |
| 法律援助中心工作人数 | | 40人 | 40人 |
| 质量指标 | 申请受援人员受理率 | | 100% | 100% |
| 困难人员占比 | | ≦0.5% | 0.5% |
| 刑事案件受理期限 | | 3个工作日 | 3个工作日 |
| 民事案件受理期限 | | 7个工作日 | 7个工作日 |
| 时效指标 | 预算执行率 | | 100% | 100% |
| 成本指标 | 法律援助案件 | | 600元/件 | 600元/件 |
| 经济效益指标 |  | |  |  |
| 社会效益 指标 | 法律援助案件保障民生改变，司法公正 | | 98% | 98% |
| 有力地提升了法律援助工作的社会认知度 | | 98% | 98% |
| 维护社会和谐稳定中发挥重要作用。 | | 98% | 98% |
|  | 生态效益指标 |  | |  |  |
|  | 可持续影响指标 | 项目持续时长 | | 1年 | 1年 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 干群满意度 | | ≥98% | 98% |