玛纳斯县大中型水库移民后期扶持项目支出绩效自评报告

（2018年度）

项目名称：2018年度大中型水库移民后期扶持资金

实施单位（公章）：玛纳斯县人民政府办公室

主管部门（公章）：玛纳斯县人民政府办公室

项目负责人（签章）：唐银年

填报时间： 2019年 10 月24 日

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

1.单位职能：主要承担水库移民、灾区移民及其他移民的安置、后期扶持等相关工作。

2.机构设置及人员情况：玛纳斯县移民管理局级别为副科级，隶属县人民政府办公室管理，属公益一类事业单位，设事业编制5名。

（二）项目预算绩效目标设定情况

根据《关于下达2018年度大中型水库移民后期扶持资金的通知》（昌州财企〔2018〕22号）、《关于下达2018年中央大中型水库移民后期扶持资金项目的通知》（昌州移字〔2018〕18号）、《关于下达2018年度大中型水库移民后期扶持资金项目的通知》（昌州移字〔2018〕8号），该项目共设定项目共设一级指标3个、二级指标8个、三级指标21个。具体是：

1.2018年度大中型水库移民后期扶持直补资金的发放，涉及1125人，每人每年600元；

2.北五岔镇魏家场村巷道路灯亮化项目，建设内容为安装LED太阳能路灯60盏，工程验收合格率100%，项目预算27万元，支付24.5万元，项目资金预算符合率100%，群众满意率100%。

3.包家店镇皇宫村文化室院内绿化、硬化、亮化项目，建设内容为绿化1256.3m2,篮球场473.2m2，国旗台9m2，运动器材一组、铺装1689m2，座椅10个等。项目预算80万元，其中水库移民后期扶持资金20.52万元，拨付20.52万元，项目资金预算符合率100%，群众满意率100%。

4.清水河乡红坑村基础设施配套工程（灌溉渠道）建设项目，建设内容为修建2公里浆砌石渠道，项目预算89.22万元，目前支付70万元，项目资金预算符合率100%，群众满意率100%。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

项目总投资204.24万元，全部为州财政下达大中型水库移民后期扶持资金，其中：

1.2018年度大中型水库移民后期扶持直补资金，项目资金67.5万元，上级财政到位67.5万元，资金已全部到位，到位率100%；

2.北五岔镇魏家场村巷道路灯亮化项目，项目计划投入27万元，上级大中型水库移民后期扶持资金安排27万元，资金全部到位，到位率100%；

3.包家店镇皇宫村文化室院内绿化、硬化、亮化项目，项目计划投资30万元，其中上级大中型水库移民后期扶持资金20.52万元，村集体自筹9.48万元。资金已全部到位，到位率100%；

4.清水河乡红坑村基础设施配套工程（灌溉渠道）建设项目，项目计划投入89.22万元，资金已全部到位，资金到位率100%。

（二）项目资金实际使用情况分析

1.2018年度大中型水库移民后期扶持直补资金的发放，涉及1125人，每人每年600元。因死亡、农转非等，核减25人。实际发放1100人66万元，结余资金1.5万元，资金完成率97.8%；

2.北五岔镇魏家场村巷道路灯亮化项目，项目中标价261868.9元，目前已支付24.5万元，资金使用完成率90.7%；

3.包家店镇皇宫村文化室院内绿化、硬化、亮化项目，项目中标价333500元，目前该项目已支付工程款20.52万元，资金使用完成率100%；

4.清水河乡红坑村基础设施配套工程（灌溉渠道）建设项目，项目中标价85.5万元，目前已支付工程款70万元，项目资金使用完成率81.88%。

（三）项目资金管理情况分析

大中型水库移民直补资金经县政府办公室申请后，由县财政局拨款至县政府办公室，县政府办公室分拨至各水库移民相关乡镇场站予以打卡发放。其他项目由项目所在乡镇组织实施。在大中型水库移民后期扶持资金使用过程中，能够严格按照国务院、自治区、州大中型水库移民后期扶持相关政策、文件规定，符合《新疆维吾尔自治区大中型水库移民后期扶持资金管理办法》、《自治区大中型水库移民后期扶持项目管理暂行办法》（新移字〔2014〕96号）等的有关规定，无挤占、挪用现象。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

1.大中型水库移民后期扶持直补资金发放前，经各乡镇核实发放人口后，报县政府办公室审核汇总，经请示县人民政府后，按各乡镇场站移民人口数，以每人每年600元的标准，拨付相应数额的资金至乡镇场站，由各乡镇场站进行打卡发放。

2.清水河乡红坑村基础设施配套工程（灌溉渠道）建设项目，该项目计划新建浆砌石灌溉渠道2公里，该项目于2018年7月招标，2018年10月完工，2018年12月清水河乡组织相关人员进行验收，验收结果合格。

3. 包家店镇皇宫村文化室院内绿化、硬化、亮化项目，该项目于2018年5月招标，2018年7月完工，经包家店镇人民政府组织相关人员进行验收，验收结果合格。

4.北五岔镇魏家场村巷道路灯亮化项目，该项目于2019年5月招标，2019年7月完工，经北五岔镇人民政府组织相关人员验收，验收结果合格。

（二）项目管理情况分析

项目管理严格按照《自治区大中型水库移民后期扶持项目管理暂行办法》（新移字〔2014〕96号）、《昌吉州大中型水库移民后期扶持直补资金项目使用管理暂行办法》（昌州移字〔2013〕12号），落实项目招投标制、监理制等管理制度。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

项目共设一级指标3个、二级指标8个、三级指标21个。其中已完成三级指标21个，指标完成率100%。

1.项目完成指标完成情况分析

（1）项目完成数量。该项目完成1100人大中型水库移民直补资金的发放，修建渠道2公里，安装路灯60盏，完善移民村基础设施建设项目1个。

（2）项目完成质量。该项目验收合格率100%，直补资金标准符合率100%。

（3）项目完成时效。该项目支部资金2018年12月底前完成拨付66万元直补资金，至2018年10月30日项目建设任务完成率100%，截至2018年12月底建设项目资金使用136万元。

（4）项目完成成本。直补资金标准符合率100%，项目支出控制在批复的预算范围内的项目100%。

2.项目效果指标完成情况分析

- 经济效益指标分析。该项目增加移民人均可支配收入600元，提高移民收入占当地农村居民收入比例2%，截至2018年12月底资金完成率66.6%。

- 社会效益指标分析。项目增加达到当地县农村居民平均收入水平移民人口5人，开展村基础设施改善项目3个。

- 生态效益指标分析。该项目建设移民美丽家园项目2个，项目扶持受益移民村3个。

- 项目满意度指标完成情况分析

- 项目服务对象对移民后期扶持政策实施满意度100%，与后期扶持有关的非正常进京越级上访事件0起，交办的信访事项及时处理率100%。

（二）项目绩效目标未完成情况分析

- 建设项目的资金执行在计划范围内，不存在偏差。因大中型水库移民直补资金申请在2017年底已完成，因此在发放2018年资金时，经过进一步核实，水库移民人口有25人因死亡、农转非等原因核减，无法发放，造成资金结余1.5万元。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

今后，我们将继续按照《自治区大中型水库移民后期扶持项目管理暂行办法》（新移字〔2014〕96号）、《昌吉州大中型水库移民后期扶持直补资金项目使用管理暂行办法》（昌州移字〔2013〕12号）文件的要求，加大对项目工作的监督指导力度，确保项目建设任务按期、保质、保量的完成。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

1.围绕一个目标。我县始终以移民增收致富为目标，全面落实国家、区、州大中型水库移民后期扶持政策，促进库区和移民安置区经济社会发展，保障新时期水利水电事业健康发展，构建社会主义和谐社会，确保水库移民群众“稳得住、能发展、快致富”。

2.实施三大机制。一是责任落实机制。加强组织领导，强化责任落实，根据国家和区、州大中型水库移民后期扶持相关文件精神，对移民人口核定登记等工作严格实行政府领导、分级负责、属地管理、项目法人参与的工作机制，全面靠实工作责任。二是宣传教育机制。成立宣传工作组，加大与各部门的配合、联动，利用“访惠聚”工作队、结联住户等活动，广泛动员基层各支力量，采取发放宣传单、宣传手册等形式，通过广播电视、网络媒体全方位、多角度向移民群众宣传解读国家水库移民后期扶持政策，做到家喻户晓，营造了良好的工作氛围。三是沟通联络机制。用好移民工作群，助力“最多跑一次”，确保直补资金发放到位。县直补资金在乡镇财政系统内发放，每年移民因银行卡丢失、损坏等原因，补办银行卡数量在每年20余人次，由于卡号变更等原因，移民直补资金往往存在发放不成功情况。为破解难题，方便移民办事，移民干部通过移民工作QQ群、微信群等媒介，及时上传移民变更后的银行卡，让移民不论在家或是在外务工，只要有手机就能遥控改账号，实现“一次都不用跑”。直补资金发放不成功的数量急速下降。

六、项目评价工作情况

经综合评价，本项目设施达成预期指标，基础数据资料收集、来源和依据等佐证材料齐全完备。后扶项目实行建设项目法人制，以项目所在地乡镇为项目具体实施单位，落实项目招投标制、监理制、项目法人制等制度，项目管理实行公开、公示、公告制。项目资料全部来源于项目所在地乡镇提供的项目实施资料。资金管理由下而上、层层把关，使用、管理、保障到位，资金管理制度、项目管理制度完善，综合评价得分97分。

七、附表

《玛纳斯县财政项目支出绩效自评表》

| 玛纳斯县财政项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2018 年度） |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 大中型水库移民后期扶持资金 |  |  |  |
| 预算单位 |  |  | 玛纳斯县政府办公室 |  |  |  |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： |  | 204.24 |  | 执行数： | 204.24 |
|  | 其中：财政拨款 |  | 204.24 |  | 其中：财政拨款 | 204.24 |
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 其他资金 | 0 |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成目标 |  |
|  | 1.发放1125名大中型水库移民后期扶持直补资金；2.建设清水河乡红坑村基础设施配套工程（灌溉渠道2公里）建设项目；3.建设包家店镇皇宫村文化室院内绿化、硬化、亮化项目；4.北五岔镇魏家场村巷道路灯亮化项目，安装太阳能路灯60盏。 |  |  |  | 1.发放1100名大中型水库移民后期扶持直补资金；2.建设清水河乡红坑村基础设施配套工程（灌溉渠道2公里）建设项目；3.建设包家店镇皇宫村文化室院内绿化、硬化、亮化项目；4.北五岔镇魏家场村巷道路灯亮化项目，安装太阳能路灯60盏。 |  |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
|  | 项目完成指标 | 数量指标 | 资金直补受益移民（人） |  | 核定的2018年移民人数 | 1100 |
|  |  |  | 修建渠道（公里） |  | 2 | 2 |
|  |  |  | 安装路灯（盏） |  | 60 | 60 |
|  |  |  | 完善移民村基础设施（个） |  | 1 | 1 |
|  |  | 质量指标 | 项目验收合格率（%） |  | ≥90% | 100% |
|  |  |  | 直补资金标准符合率（%） |  | 100% | 100% |
|  |  | 时效指标 | 直补资金2018年12月底前拨付（万元） |  | 67.5 | 66 |
|  |  |  | 至2018年10月30日项目建设任务完成率（%） |  | ≥90% | 100% |
|  |  |  | 截至2018年12月底资金使用（万元） |  | 135.5 | 136 |
|  |  | 成本指标 | 直补资金标准符合率（%） |  | 100% | 100% |
|  |  |  | 项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例（%） |  | ≥90% | 100% |
|  | 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 增加移民人均可支配收入（元） |  | ≥600 | 600 |
|  |  |  | 提高移民收入占当地农村居民收入比例（%） |  | ≥1% | 2% |
|  |  |  | 截至2018年12月底资金完成率（%） |  | 66% | 66.6% |
|  |  | 社会效益 指标 | 增加达到当地县农村居民平均收入水平移民人人口（人） |  | 3 | 5 |
|  |  |  | 开展村基础设施改善（个） |  | 3 | 3 |
|  |  | 生态效益 指标 | 移民美丽家园项目（个） |  | 2 | 2 |
|  |  |  | 项目扶持受益移民村（不含建成美丽移民村）（个） |  | 3 | 3 |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度 | 移民对后期扶持政策实施满意度（%） |  | ≥80% | 100% |
|  |  |  | 与后期扶持有关的非正常进京越级上访事件（起） |  | 0 | 0 |
|  |  |  | 交办的信访事项及时处理率（%） |  | 100 | 100 |