附件1：

玛纳斯县财政项目支出绩效自评报告

（2018年度）

项目名称：2018年小麦病虫疫情和农区蝗虫统防统治补助项目

实施单位（公章）：玛纳斯县农业技术推广中心

主管部门（公章）：玛纳斯县农业技术推广中心

项目负责人（签章）：王多军

填报时间： 2019年1月22日

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

主要用于农区蝗虫专业化统防统治、生物防治、应急防控和配备蝗虫实时监测预警辅助设备等工作，2017年玛纳斯县小麦播种面积1.6万亩，主要种植乡镇为乐土驿镇、凉州户镇，根据长期预测预报，我县小麦病虫害主要有小麦锈病、皮蓟马、蚜虫、棉铃虫、散黑穗病、赤霉病（间歇性发生）、普通腥黑穗病（间歇发生）、雪腐雪霉病。中后期以小麦锈病、皮蓟马、蚜虫、棉铃虫为主，预计我县小麦病虫害呈轻发生，发生面积预计6.5万亩次。

（二）项目预算绩效目标设定情况

预期目标及阶段性目标：小麦病虫疫情和农区蝗虫统防统治补助项目的实施主要是为农区蝗虫专业化统防统治、生物防治、应急防控和配备蝗虫实时监测预警辅助。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

项目总投资20万元，全部为财政资金。

（二）项目资金实际使用情况分析

财政资金构成为：20万元全部为上级财政资金。

（三）项目资金管理情况分析

建立资金管理领导小组，制定资金管理制度及岗位责任制，严格监督工程建设过程中的资金使用情况，对项目资金的支付进行严格审查。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

项目实施单位在第一时间制定了详细的实施方案和可操作的管理措施，组织召开专题会研究论证项目实施方案和存在的问题，严格执行“三重一大”制度，组织专人对项目验收，并对项目实施效果进行长期跟踪监测。

（二）项目管理情况分析

为了准确掌握我区小麦病虫害发生情况，县农技中心组织专业技术人员对我县小麦病虫发生情况进行了多点调查，根据调查结果制定了技术方案，并在项目实施完成后进行了防效调查，掌握各种防治形式的防治效果。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

建立小麦重大病虫害疫情专业化统防统治示范区1个，示范面积1万亩，制定统防统治实施方案，探索统防统治组织发展模式，示范区所在县市扶持统防统治组织不少于2个，完成小麦病虫草害专业化统防统治操作规程的制定。在蝗虫达标区因地制宜推广微孢子虫、印楝素、苦参碱、绿僵菌等生物防治技术，优先使用生态调控技术和蝗虫绿色防控技术，

（二）项目绩效目标未完成原因分析

已完成。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

一是做好该项目成果的维护；二是积极改善灾害监测预报能力；三是提高农区小麦灾害监测预警能力。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

主要措施及经验:选好项目的实施点，做好建设规划及项目申报，加强宣传，充分发动农牧民群众，积极支持和投入建设，加强组织领导，搞好技术监督，严格监督项目实施质量与进度。取得的经验：领导重视，狠抓落实是关键，加强政策宣传，取得项目区农牧民群众支持，整合资金、资源。

（三）其他

无

六、项目评价工作情况

在项目实施前经过充分论证，项目实施过程中严格管理，项目结束后继续跟踪项目效果，做好项目各项手续、财务管理、项目实施等工作。

七、附表

《玛纳斯县财政项目支出绩效自评表》

| 玛纳斯县财政项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2018 年度） |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 小麦病虫疫情和农区蝗虫统防统治补助项目 |  |  |  |
| 预算单位 |  |  | 玛纳斯县农业技术推广中心 |  |  |  |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： |  | 20万元 |  | 执行数： | 20万元 |
|  | 其中：财政拨款 |  | 20万元 |  | 其中：财政拨款 | 20万元 |
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 其他资金 | 0 |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成目标 |  |
|  | 小麦病虫疫情和农区蝗虫统防统治1.6万亩 |  |  |  | 小麦病虫疫情和农区蝗虫统防统治1万亩 |  |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
|  | 项目完成指标 | 数量指标 | 指标1:小麦病虫疫情和农区蝗虫统防统治面积(万亩) |  | 1万亩 | 1万亩 |
|  |  | 质量指标 | 指标1：项目验收合格率 |  | 93% | 93% |
|  |  | 时效指标 | 指标1：项目开展时间 |  | 2018.3 | 2018.3 |
|  |  |  | 指标2：项目完成时间 |  | 2018.6 | 2018.6 |
|  |  | 成本指标 | 指标1：项目总投入 |  | 20万元 | 20万元 |
|  | 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 指标1：减少 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：改善小麦病虫害带来的经营收入减少 |  | 有效防止了小麦病虫害、使麦二叉蚜、皮蓟马、棉铃虫、白粉病、锈病等病虫害得到有效控制 | 项目实施后最大的受益者是项目区的广大农牧民，得到了广大农牧民群众的大力支持 |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1： |  | 小麦病虫疫情和农区蝗虫统防统治 | 为小麦病虫疫情和农区蝗虫统防统治提供了可参考的技术措施，防治了大面积小麦病虫害。 |
|  |  | 可持续影响 指标 | 指标1：小麦病虫害防控期限 |  | 长期 | 长期 |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1：受益群众满意度 |  | 100% | 100% |