附件2：

**项目支出绩效自评报告**

（ **2024** 年度）

项目名称：**玛纳斯县卫生健康委员会-2024年基本公共卫生服务补助资金项目**

实施单位（公章）：**玛纳斯县卫生健康委员会**

主管部门（公章）：**玛纳斯县卫生健康委员会**

项目负责人（签章）：**丁生华**

填报时间：**2025年03月20日**

**一、基本情况**

**（一）项目概况。**

**1.项目背景  
根据《关于提前下达 2024 年中央财政基本公共卫生服务补助 资金预算的通知》（ 昌州财社【2023】104 号）、《关于提前下达 2024 年自治区基本公共卫生服务补助资金预算的通知》（ 昌州财 社【2023】80 号）等文件以及 2024 年县级配套公共卫生服务资金 预算，该项目是促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容， 是深化医药卫生体制改革的重要工作，是我国政府针对当前城乡 居民存在的主要健康问题， 以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病 患者为重点人群，面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服 务。通过该项目的实施，统筹推进基本公共卫生服务工作，持续 提升基本公共卫生服务均等化水平，不断增强人民群众获得感。  
2.主要内容及实施情况  
主要内容：免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。县域内 常住人 口，均可免费享受国家基本公共卫生服务规范(第三版)所 列的基本公共卫生服务。依据《国家基本公共卫生服务规范(第三 版)》,继续实施建立居民健康档案、健康教育、预防接种、儿童 健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压和 2 型糖 尿病等慢性病患者健康管理、严重精神隙碍患者管理、肺结核患 者健康管理、 中医药健康管理、传染病和突发公共卫生事件报告 和处理、卫生监督协管等基本公共卫生服务。 一是做好常态化疫 情防控，优化预防接种服务。适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率保持在≥90%以上，进一步加强流动儿童的接种工作。二是推进电 子健康档案应用，有序推进向居民开放。年度居民规范化电子健 康档案覆盖率≥62%。三是深入推进慢病医防融合，提升基本公卫 服务质量。 落实完善基层慢性病医防融合新模式，加强儿童健康 管理。7 岁以下儿童健康管理率均保持在≥85%以上，全县管理高 血压患者人数保持在 9826 人以上，管理 2 型糖尿病患者人数达到 4490 人以上。  
组织实施：本项目于 2024 年 1 月开始实施，截止 2024 年 12 月 已全部完成，通过本项目的实施，缩小了城乡居民基本公共卫 生服务均等化水平，增强了人民群众获得感。  
3.资金投入和使用情况  
（ 1）项目资金安排落实、总投入等情况分析  
基本公共卫生服务项目年初预算安排总额为 931.82 万元，年 中追加预算 131.6 万元，共计 1063.42 万元，其中财政资金 1063.42 万元，其他资金 0 万元，2024 年实际收到预算资金 1063.42 万元， 预算资金到位率为 100%。  
（ 2）项目资金实际使用情况分析  
截止 2024 年 12 月 31 日，基本公共卫生服务项目实际支付资 金 1063.42 万元，预算执行率 100%。结转结余资金 0 万元。项 目 资金主要用于为辖区居民建立居民健康档案、健康教育等十四项 基本公共卫生服务，提升居民健康水平。**

**（二）项目绩效目标**

**（ 二）项目绩效目标  
1.总体目标  
基本公共卫生服务项 目绩效总体目标为 ： 本项目拟投入1063.42 万元项目预算用于基本公共卫生服务项目，主要建设(实施)内容为:县域内常住人 口，均可免费享受国家基本公共卫生服 务规范(第三版)所列的基本公共卫生服务。依据《国家基本公共 卫生服务规范(第三版)》,继续实施建立居民健康档案、健康教育、 预防种、儿童健康产妇健康管理、老年人健康管理、高血压和 2 型糖尿病等慢性病患者健康管理、严重精神隙碍患者管理、肺结 核患者健康管理、 中医药健康管理、传染病和突突发公共卫生事 件报告和处理、卫生监督协管等基本公共卫生服务。2 型糖尿病患 者管理人数大于等于 4490 人，66 岁及以上老年人 2 次医养结成人 数大于等于 1000 人;7 岁以下儿童健康管理率大于等于 85%;儿童 中医药健康管理率大于等于 77%;肺结核患者管理率大于等于90%; 高血压患者管理人数大大于等于 9825 人，老年人中医药健康管理 大于等于 70%;社区在册居家严重精神障碍患者健康管理大于等于 80%:适龄儿童国家免规划率保持在大于等于 90%;孕产妇系统管理 率大于等于 90%;2 型糖尿病患者基层规范管理服务率大于等于 62%;65 岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率大大于等于 67%;传染病和突发公共卫生事件报告率大于等于 95%;高血压患者 基层规范管理服务大于等于 62%;居民规范化电子健康档菜覆盖等 于 62%;全国卫生健康统计网络直报和基本公共卫生管理系统建档 率大于等于 95%;基层医疗卫生人才培训按期完成率大于等于95%; 业务指导按期完成率 955%;预算成本控制率大于等于 100%。2024 年 12 月 31 日前完成，通过本项目的实施，统筹推进基本公共卫 生服务工作，持续提升基本公共卫生等化水平，不断增强人民群 众获得感。  
2.阶段性目标  
根据《预算法》、《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财  
预〔2020〕10 号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施 预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30 号）、《自治区 财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189 号）等文 件的规定，结合项目实施单位的规章制度以及财务相关资料，评 价小组对项目绩效目标进行了进一步的完善，完善后绩效目标如 下：  
（ 1）项目产出目标  
①数量指标  
“适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率”指标，预期指标值为 ≥ 90%；  
“7 岁以下儿童健康管理率”指标，预期指标值为≥85%； “孕产妇系统管理率”指标，预期指标值为≥90%；  
“高血压患者管理人数”指标，预期指标值为＝9825 人；  
“2 型糖尿病患者管理人数”指标，预期指标值为＝4490 人； “肺结核患者管理率”指标，预期指标值为≥90%；  
“社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率”指标，预期 指标值为≥80%；  
“儿童中医药健康管理率”指标，预期指标值为≥77%；  
“老年人中医药健康管理率”指标，预期指标值为≥70%；  
“65 岁及以上老年人 2 次医养结合服务完成人数”指标，预 期指标值为 1000 人。  
②质量指标  
“居民规范化电子健康档案覆盖率”指标，预期指标值为≥ 62%；  
“高血压患者基层规范管理服务率”指标，预期指标值为≥62%；  
“2 型糖尿病患者基层规范管理服务率”指标，预期指标值为 ≥ 62%；  
“65 岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率”指标， 预期指标值为≥67%；  
“传染病和突发公共卫生事件报告率”指标，预期指标值为 ≥ 95%；  
“全国卫生健康统计网络直报和基本公共卫生管理系统建档 率”指标，预期指标值为≥95%。  
③时效指标  
“业务指导按期完成率”指标，预期指标值为≥95%；  
“基层医疗卫生人才培训按期完成率”指标，预期指标值为 ≥ 95%。  
④成本指标（经济成本指标）  
“预算成本控制率”指标，预期指标值为≤100%  
（ 2）项目效益目标  
①社会效益指标  
“城乡居民公共卫生差距”指标，预期指标值为不断缩小； “基本公共卫生服务水平”指标，预期指标值为不断提高； “老年人健康服务水平”指标，预期指标值为逐步提高。  
②满意度指标  
“65 岁及以上老年人服务满意度”指标，预期指标值为≥85%。**

**二、绩效评价工作开展情况**

**（一）绩效评价目的、对象和范围**

**（ 一）绩效评价的目的、对象和范围  
1.绩效评价的目的  
为全面了解基本公共卫生服务项目预算编制的合理性、资金 使用合规性、项目管理的规范性、绩效目标的实现情况等，通过 本次部门绩效评价来总结经验和教训，促进项目成果转化和应用， 提高基本公共卫生服务项目均等化水平，规范公共卫生服务行为， 推进基本公共卫生服务项目开展。为今后基本公共卫生服务项目 的长效管理，提供可行性参考建议。  
2.绩效评价的对象和范围  
此次我单位根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预 〔2020〕10 号）文件要求对 2024 年度我单位实施的基本公共卫生 服务项目开展部门绩效评价。  
本次绩效评价主要围绕项目决策、项目管理、项目产出、项 目效益四个维度，对该专项资金的预算编制、项目实施、监督管 理、资金支出使用、绩效目标的实现情况以及受益对象的满意度 等开展综合评价。**

**（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准**

**（ 二）绩效评价原则、评价指标体系（ 附表说明）、评价方 法、评价标准  
1.绩效评价原则  
依据《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10 号）本次绩效评价秉承科学规范、公正公开、分级分类、绩效相 关等原则，按照从投入、过程到产出效果和影响的绩效逻辑路径， 结合基本公共卫生服务项目实际开展情况，运用定量和定性分析 相结合的方法，总结经验做法，反思项目实施和管理中的问题，  
  
以切实提升财政资金管理的科学化、规范化和精细化水平。 根据以上原则，绩效评价应遵循如下要求：  
（ 1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规 范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。  
（ 2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确， 各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施， 即 “谁 支出、谁自评”。  
（ 3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改 进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、 低效要压减、无效要问责。  
（ 4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受 社会监督。  
2.绩效评价指标体系及绩效评价标准  
我单位根据项目的实施资料研读及前期调研，结合项目的实 际开展情况，最终形成了项目绩效评价指标体系，指标体系结构 如下（详见上传的附件）：  
3.评价方法  
本次绩效评价采用的方法比较法、 因素分析法、公众评判法 对项目绩效目标预期指标值与实施情况进行比较， 以及采取公众 问卷及抽样调查等方式进行评判的方法对基本公共卫生服务项目 进行评价。  
4.评价标准  
（ 1）计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等 作为评价标准。  
（ 2）行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价 标准。  
（ 3）历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩 效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。  
（ 4）财政部门和预算部门确认或认可的其他标准。**

**（三）绩效评价工作过程**

**（ 三）绩效评价工作过程  
1.前期准备  
（ 1）成立绩效评价项目小组  
为确保基本公共卫生服务项目绩效评价的顺利实施，我委成  
立了绩效评价项目小组。项目小组负责建立联络制度、明确评价 责任人、制定评价方案、实施具体评价等工作。  
丁生华（卫健委党组书记）任评价组组长，绩效评价工作职 责为检查项目绩效指标完成情况，审定项目支出绩效评价结果及 项目支出绩效评价报告。  
况鸿镔（卫健委党组成员、主任）任评价组副组长，绩效评 价工作职责为组织和协调项目工作人员采取实地调查、资料检查 等方式，核实项目绩效指标完成情况；组织受益对象对项目工作 进行评价等。  
田勇、马芳芳任评价组成员，绩效评价工作职责为做好项目 支出绩效评价工作的沟通协调工作，对项目实施情况进行实地调 查，编写项目支出绩效评价报告。  
（ 2）开展前期调研  
绩效评价项目小组依据此次绩效评价受委托内容，对拟评价 的项目实施前期调研。通过调研对基本公共卫生服务实施内容、 目标信息、预算信息以及其他的一些项目基本信息，有了初步了 解，为制定绩效评价工作方案做好准备。  
（ 3）制订绩效评价工作方案  
绩效评价项目小组根据有关规定和评价对象的特点以及前期 调研收集的一些信息，拟定详细的绩效评价工作方案。  
2.具体实施  
（ 1）收集基础资料  
根据评价工作的需要和要求，在前期调研的基础上，通过多 种渠道全面收集项目基础信息资料，主要包括：  
①被评价单位基本概况，如单位职能、事业发展规划、预决  
算情况、项目立项依据等；  
②绩效目标及其设立依据和调整情况；  
③管理措施及组织实施情况；  
④被评价单位总结分析的绩效目标完成情况及绩效报告；  
⑤与绩效评价相关的计划标准、行业标准、历史标准等；  
⑥其他必要的相关资料等。  
（ 2）整理、研读基础资料  
对收集的基础资料进行分类整理、研读，并对所收集的资料 进行核实和全面分析。通过基础资料的整理、研读， 了解被评价 对象的具体情况，分析被评价对象可能存在的问题，根据工作需 要确定实地核查的内容，为现场核查做好准备。  
3.分析评价和撰写报告  
（ 1）综合分析评价  
①根据所收集的基础资料，结合现场核查的有关情况，整理 出绩效评价所需的项目材料和基础数据。  
②将初步评价结论、调整事项、专家咨询意见和有关说明等 提交单位内部讨论并征求意见。之后，对所征求的意见及时地进 行收集和整理。  
（ 2）撰写报告  
绩效评价项目小组依照整理、分析后的项目材料、数据资料， 依据评价形成的初步结论，按照既定的格式和内容要求撰写绩效 评价初步报告，最终形成评价结果。**

**三、综合评价情况及评价结论**

**三、综合评价情况及评价结论  
此次绩效评价通过组论证的评价指标体系及评分标准，采用 的方法比较法、 因素分析法、公众评判法，对基本公共卫生服务项目绩效进行客观评价，最终评分结果：总分为 100 分，绩效评 级为 “优”。各部分权重和绩效汇总分值如下表 3-1 所示（详见 上传的附件）：**

**四、绩效评价指标分析**

**（一）项目决策情况**

**四、绩效评价指标分析  
（ 一）项目决策情况  
项目决策由 3 个二级指标和 6 个三级指标构成，权重分 20 分， 实际得分 20 分，各指标业绩值和绩效分值如表 4-1 所示（详见上 传的附件 ）：  
1.立项依据充分性  
①项目根据《关于提前下达 2024 年中央财政基本公共卫生服 务补助资金预算的通知》（ 昌州财社【2023】104 号）文件设立；  
②项目立项符合《国家基本公共卫生服务规范(第三版)》文 件要求；  
③项目立项与与卫健委三定方案中 “制定并组织实施推进卫 生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层 延伸等政策措施” 的职责范围相符，属于部门履职所需；  
④项目属于公共财政支持范围，符合《关于印发基本公共服 务领域自治区以下共同财政事权和支出责任划分改革方案的通 知》（新政办发〔2019〕99 号）文件中央、地方事权支出责任划 分原则；  
⑤项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复。  
综上，该项指标满分 2 分，得分 2 分。  
2.立项程序规范性  
①项目按照规定的程序申请设立；  
②审批文件、材料符合相关要求；  
③事前经过必要的可行性研究，并撰写了《财政支出事前绩 效评估报告（基本公共卫生服务）》。  
综上，该项指标满分 3 分，得分 3 分。  
3.绩效目标合理性  
①项目有绩效目标；  
②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；  
③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；  
④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。  
综上，该项指标满分 5 分，得分 5 分。  
4.绩效指标明确性  
①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；  
②通过清晰、可衡量的指标值予以体现；  
③与项目 目标任务数或计划数相对应。  
综上，该项指标满分 5 分，得分 5 分。  
5.预算编制科学性  
①预算编制经过科学论证；  
②预算内容与项目内容匹配；  
③预算额度测算依据充分，按照标准编制；  
④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。  
综上，该项指标满分 2 分，得分 2 分。  
6.资金分配合理性  
①预算资金分配依据充分；  
②资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应。  
综上，该项指标满分 3 分，得分 3 分。**

**（二）项目过程情况**

**（ 二）项目过程情况  
项目过程管理类指标由 2 个二级指标和 5 个三级指标构成， 权重分 20 分，实际得分 20 分，各指标业绩值和绩效分值如表 4-2 所示（详见上传的附件）：  
1.资金到位率  
资金到位率=（ 1063.42/1063.42） × 100% ×4=4。  
综上，该项指标满分 4 分，得分 4 分。  
2.预算执行率  
预算执行率=（ 1063.42/1063.42） × 100% ×4=4。  
综上，该项指标满分 4 分，得分 4 分。  
3.资金使用合规性  
①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理 办法的规定；  
②资金的拨付有完整的审批程序和手续；  
③符合项目预算批复或合同规定的用途；  
④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。  
综上，该项指标满分 4 分，得分 4 分。  
4.管理制度健全性  
①已具备《玛纳斯县卫生健康委员会财务管理办法》和《玛 纳斯县卫生健康委员会业务管理办法》用以管理项目实施；  
②财务和业务管理制度合法、合规、完整。  
综上，该项指标满分 4 分，得分 4 分。  
5.制度执行有效性  
①遵守相关法律法规和相关管理规定；  
②项目调整及支出调整手续完备；  
③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档；  
④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。  
综上，该项指标满分 4 分，得分 4 分。**

**（三）项目产出情况**

**（ 三）项目产出情况  
项目产出类指标由 4 个二级指标和 19 个三级指标构成，权重 分 30 分，实际得分 30 分，各指标业绩值和绩效分值如表 4-3 所 示（详见上传的附件）：  
1.项目完成数量  
“适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率”指标，预期指标值为 ≥ 90%， 实 际 完成为 99.24%， 实 际 完成率=（ 99.24%/90% ） × 100%=100%；  
“7 岁以下儿童健康管理率”指标，预期指标值为≥85%，实 际完成为 95.44%，实际完成率=（ 95.44%/85%） × 100%=100%；  
孕产妇系统管理率”指标，预期指标值为≥90%，实际完成 为 93.25%，实际完成率=（ 93.25%/90%） × 100%=100%；  
“高血压患者管理人数”指标，预期指标值为 9825 人，实际 完成为 11200 人，实际完成率=（ 11200 人/9825 人）× 100%=100%；  
“2 型糖尿病患者管理人数”指标，预期指标值为 4490 人， 实际完成为 5331 人，实际完成率=（ 5331 人/4490 人）× 100%=100%；  
“肺结核患者管理率”指标，预期指标值为≥90%，实际完成 为 100%，实际完成率=（ 100%/90%） × 100%=100%；  
“社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率”指标，预期 指标值为 ≥80%，实际完成为 85.66%，实际完成率=（ 85.66%/80%） × 100%=100%；  
“儿童中医药健康管理率”指标，预期指标值为≥77%，实际 完成为 90.64%，实际完成率=（ 90.64%/77%） × 100%=100%；  
“老年人中医药健康管理率”指标，预期指标值为≥70%，实 际完成为 95.75%，实际完成率=（ 95.75%/70%） × 100%=100%；  
“65 岁及以上老年人 2 次医养结合服务完成人数”指标，预 期指标值为 1000 人，实际完成为 1448 人，实际完成率=（ 1448 人/1000 人） × 100%=100%。  
综上，该项指标满分 16 分，得分 16 分。  
2.项目完成质量  
“居民规范化电子健康档案覆盖率”指标，预期指标值为≥ 62%，实际完成为 90.46%，实际完成率=（ 90.46%/62%）× 100%=100%； “高血压患者基层规范管理服务率”指标，预期指标值为≥ 62%，实际完成为 93.54%，实际完成率=（ 93.54%/62%）× 100%=100%； “2 型糖尿病患者基层规范管理服务率”指标，预期指标值为≥62%，实际完成为 93.4%，实际完成率=（ 93.4%/62%）× 100%=100%；  
“65 岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率”指标， 预 期指 标 值 为 ≥ 67% ， 实 际 完 成为 89.98% ， 实 际 完 成率 = （ 89.98%/67%） × 100%=100%；  
“传染病和突发公共卫生事件报告率”指标，预期指标值为 ≥ 95%，实际完成为 100%，实际完成率=（ 100%/95%） × 100%=100%；  
“全国卫生健康统计网络直报和基本公共卫生管理系统建档 率”指标，预期指标值为≥ 95%，实际完成为 96%，实际完成率= （ 96%/95%） × 100%=100%。  
综上，该项指标满分 8 分，得分 8 分。  
3.项目完成时效  
“业务指导按期完成率”指标，预期指标值为≥95%，实际完 成为 100%；  
“基层医疗卫生人才培训按期完成率”指标，预期指标值为 ≥ 95%，实际完成为 100%。  
综上，该项指标满分 4 分，得分 4 分。  
4.项目完成成本  
“预算成本控制率”指标，预期指标值为 100%，实际完成为 100%。实际完成率=（ 100%/100%） × 100%=100%。  
综上，该项指标满分 2 分，得分 2 分。**

**（四）项目效益情况**

**（ 四）项目效益情况  
项目效益类指标由 2 个二级指标和 4 个三级指标构成，权重 分 30 分，实际得分 30 分，各指标业绩值和绩效分值如表 4-4 所 示（详见上传的附件）：  
1.社会效益指标  
“城乡居民公共卫生差距”指标，预期指标值为不断缩小， 实际完成为 100%；  
通过项目的实施，不断缩短城镇和乡村居民公共卫生服务差 距，使城乡居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务。  
“基本公共卫生服务水平”指标，预期指标值为不断提高， 实际完成为 100%；  
通过项目的实施，逐步提高公共卫生均等化服务水平，不断 增强人民群众获得感。  
“老年人健康服务水平”指标，预期指标值为逐步提高，实 际完成为 100%；  
通过项目的实施，老年人健康服务水平显著提升，切实优化 了老年群体健康保障体系。  
综上，该项指标满分 20 分，得分 20 分。**

**2.满意度指标  
“65 岁及以上老年人服务满意度”指标，预期指标值为≥85%， 实际完成为 99.23%。  
综上，该项指标满分 10 分，得分 10 分。**

1. **主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

**五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析  
（ 一）主要经验及做法  
基本公共卫生服务项目 2024 年预算数为 1063.42 万元，截至 2024 年 12 月 31 日共支出 1063.42 万元，预算执行率为 100%。  
卫健委建立健全了预算管理规章制度，各项目执行单位严格 按预算编制的原则和要求做好当年预算编制工作，在预算绩效管 理工作中，做到合理安排各项资金，重点保障基本支出，按轻重 缓急顺序原则，优先安排了各项目执行单位基本公共卫生服务项 目，切实优化资源配置，提高了资金使用的效率和效果。  
（ 二）存在的问题及原因分析  
1.绩效预算认识不够充分，绩效理念有待进一步强化。  
单位绩效管理理念树立不牢固，绩效管理专业人员匮乏。对 全面实施绩效管理认识不够，绩效水平不高，单位内部绩效管理 工作力量薄弱，多数以财务人员牵头开展绩效管理，工作推动机 制不全，业务人员业务能力和素质还有待进一步提升。  
2.项目支出绩效评价存在局限，客观性有待加强。  
项目支出绩效评价工作还存在自我审定的局限性，项目支出 绩效工作有较大弹性，评价报告多局限于描述项目实施情况，对 项目的打分松紧不一，影响评价质量，在客观性和公正性上说服 力不强。**

**六、有关建议**

**六、有关建议  
1.加强培训，提高相关人员工作水平。  
采取多种培训形式对单位财务人员、业务科室人员进行集中 培训，进一步树牢绩效观念，提高本单位工作人员的绩效管理能 力和工作水平，为预算绩效管理相关工作的顺利开展提供保障。  
2.高度重视，加强领导。  
高度重视，加强领导，精心组织。项目绩效领导小组对绩效 评价工作进行指导、监督、检查，确保项目绩效评价反映项目完 成真实情况。严格执行项目绩效评价工作要求，切实提高项目绩 效报告的客观性和公正性。**

**七、其他需要说明的问题**

**无其他需要说明的问题。**