附件2：

**项目支出绩效自评报告**

（ **2024** 年度）

项目名称：**玛纳斯县包家店镇人民政府-2024年中央农村综合改革转移支付预算资金**

实施单位（公章）：**玛纳斯县包家店镇人民政府**

主管部门（公章）：**玛纳斯县包家店镇人民政府**

项目负责人（签章）：**阿地江·哈来勒**

填报时间：**2025年03月14日**

**一、基本情况**

**（一）项目概况。**

**1.项目背景  
黑梁湾村道路亮化建设项目建设地点位于包家店镇黑梁湾村，是包家店镇最大的一个行政村。离镇区5公里，总户数1719户，总人口4551人，由汉、回、维吾尔、哈萨克等四个民族组成，全村分六个片区。全村耕地38000亩，机动地17600亩，人均占有耕地5亩，全村有2.2万头（只）牲畜。该村主要经济作物以棉花、玉米种植、加工番茄、小辣椒为主。村民主要经济来源于农业种植和畜牧养殖，农牧民人均纯收入25360元。现状村民住宅主要以砖木和土木建筑为主，基础设施落后，仍有部分道路未安装路灯，给农户正常生产生活出行造成较大不便，同时也影响该村旅游业发展。本次项目计划对北渠片、孙家湾片、胡家庄片、马家庄片四个片区主干道路灯进行完善。  
2.主要内容及实施情况  
主要内容：包家店镇黑梁湾村安装8米高100瓦LED太阳能路灯125盏。  
组织实施：包家店镇工程管理领导小组负责工程建设项目的领导、管理和协调等工作；财政所和经管站为村级工程建设项目的财务监督机构；村委会负责村级工程建设项目的组织领导；有关职能部门按照各自职责对村级工程建设项目进行业务指导和监督。  
3.资金投入和使用情况  
（1）项目资金安排落实、总投入等情况分析  
黑梁湾村道路亮化建设项目预算安排总额为50万元，其中财政资金50万元，其他资金0万元，2024年实际收到预算资金50万元，预算资金到位率为100%。  
（2）项目资金实际使用情况分析  
截止2024年12月31日，黑梁湾村道路亮化建设项目实际支付资金49.8万元，预算执行率99.6%。结转结余资金0.2万元。项目资金主要用于黑梁湾村道路亮化建设项目工程款等方面。**

**（二）项目绩效目标**

**1.总体目标  
黑梁湾村道路亮化建设项目绩效总体目标为：计划投资50万元，安装8米高100瓦LED太阳能路灯125盏。通过本项目的实施，能够完善村庄基础设施，改善村民生活环境，提高村民生活质量，使受益群众满意度达到90%。  
2.阶段性目标  
根据《预算法》、《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等文件的规定，结合项目实施单位的规章制度以及财务相关资料，评价小组对项目绩效目标进行了进一步的完善，完善后绩效目标如下：  
（1）项目产出目标  
①数量指标  
“安装太阳能路灯(盏)”指标，预期指标值为大于等于125盏；  
②质量指标  
“工程完工率（%）”指标，预期指标值为等于100%；  
“项目验收合格率（%）”指标，预期指标值为等于100%；  
③时效指标  
“工程按期完成率(%)”指标，预期指标值为等于100%；  
④成本指标  
“安装太阳能路灯(元/盏)”指标，预期指标值为小于等于4000元/盏；  
（2）项目效益目标  
①经济效益指标  
本项目不存在经济效益  
②社会效益指标  
“提高村民生活质量”指标，预期指标值为有效改善；  
③生态效益指标  
本项目不存在生态效益  
④满意度指标  
“受益群众满意度(%)”指标，预期指标值为大于等于90%。**

**二、绩效评价工作开展情况**

**（一）绩效评价目的、对象和范围**

**1.绩效评价的目的  
为全面了解该项目预算编制合理性、资金使用合规性、项目管理的规范性、绩效目标的实现情况、服务对象的满意度等，通过本次部门绩效评价来总结经验和教训，促进项目成果转化和应用，为今后类似项目的长效管理，提供可行性参考建议。  
2.绩效评价的对象和范围  
此次我单位根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）文件要求对2024年度我单位实施的黑梁湾村道路亮化建设项目开展部门绩效评价。  
本次绩效评价主要围绕项目决策、项目管理、项目产出、项目效益四个维度，对该专项资金的预算编制、项目实施、监督管理、资金支出使用、绩效目标的实现情况以及受益对象的满意度等开展综合评价。**

**（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准**

**1.绩效评价原则  
依据《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）本次绩效评价秉承科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关等原则，按照从投入、过程到产出效果和影响的绩效逻辑路径，结合黑梁湾村道路亮化建设项目实际开展情况，运用定量和定性分析相结合的方法，总结经验做法，反思项目实施和管理中的问题，以切实提升财政资金管理的科学化、规范化和精细化水平。  
根据以上原则，绩效评价应遵循如下要求：  
（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。  
（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。  
（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。  
（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。  
2.绩效评价指标体系及绩效评价标准  
我单位根据项目的实施资料研读及前期调研，结合项目的实际开展情况，最终形成了项目绩效评价指标体系。  
3.评价方法  
本次绩效评价采用的方法比较法、因素分析法、公众评判法对项目绩效目标预期指标值与实施情况进行比较，以及采取公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法对黑梁湾村道路亮化建设项目进行评价。  
4.评价标准  
（1）计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。  
（2）行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。  
（3）历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。  
（4）财政部门和预算部门确认或认可的其他标准。**

**（三）绩效评价工作过程**

**1.前期准备  
（1）成立绩效评价项目小组  
为确保该项目绩效评价的顺利实施，评价机构组建了绩效评价项目小组。项目小组负责建立联络制度、明确评价责任人、制定评价方案、实施具体评价等工作。  
（2）开展前期调研  
绩效评价项目小组依据此次绩效评价受委托内容，对拟评价的项目实施前期调研。通过调研对黑梁湾村道路亮化建设项目实施内容、目标信息、预算信息以及其他的一些项目基本信息，有了初步了解，为制定绩效评价工作方案做好准备。  
（3）制订绩效评价工作方案  
绩效评价项目小组根据有关规定和评价对象的特点以及前期调研收集的一些信息，拟定详细的绩效评价工作方案。  
2.具体实施  
（1）收集基础资料  
根据评价工作的需要和要求，在前期调研的基础上，通过多种渠道全面收集项目基础信息资料，主要包括：  
①被评价单位基本概况，如单位职能、事业发展规划、预决算情况、项目立项依据等；  
②绩效目标及其设立依据和调整情况；  
③管理措施及组织实施情况；  
④被评价单位总结分析的绩效目标完成情况及绩效报告；  
⑤与绩效评价相关的计划标准、行业标准、历史标准等；  
⑥其他必要的相关资料等。  
（2）整理、研读基础资料  
对收集的基础资料进行分类整理、研读，并对所收集的资料进行核实和全面分析。通过基础资料的整理、研读，了解被评价对象的具体情况，分析被评价对象可能存在的问题，根据工作需要确定实地核查的内容，为现场核查做好准备。  
3.分析评价和撰写报告  
（1）综合分析评价  
①根据所收集的基础资料，结合现场核查的有关情况，整理出绩效评价所需的项目材料和基础数据。  
②将初步评价结论、调整事项、专家咨询意见和有关说明等提交单位内部讨论并征求意见。之后，对所征求的意见及时地进行收集和整理。  
（2）撰写报告  
绩效评价项目小组依照整理、分析后的项目材料、数据资料，依据评价形成的初步结论，按照既定的格式和内容要求撰写绩效评价初步报告，最终形成评价结果。**

**三、综合评价情况及评价结论**

**此次绩效评价通过组论证的评价指标体系及评分标准，采用的方法比较法、因素分析法、公众评判法，对黑梁湾村道路亮化建设项目绩效进行客观评价，最终评分结果：总分为99.96分，绩效评级为“优秀”。**

**四、绩效评价指标分析**

**（一）项目决策情况**

**项目决策由3个二级指标和6个三级指标构成，权重分20分，实际得分20分。  
①项目立项根据《关于提前下达2024年自治区农村综合改革转移支付预算资金的通知》昌州财农[2023]58号文件要求，符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；  
②项目立项符合行业发展规划和政策要求；  
③项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需；  
④项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；  
⑤项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复。  
综上，该项指标满分2分，得分2分。  
2.立项程序规范性  
①项目按照规定的程序申请设立；  
②审批文件、材料符合相关要求；  
③事前已经过必要的绩效评估、集体决策。根据《关于提前下达2024年自治区农村综合改革转移支付预算资金的通知》昌州财农[2023]58号文件精神，包家店镇政府为了推进美丽乡村建设，提高乡村振兴，包家店镇政府以黑梁湾村为主体，为群众谋福利，建设路灯亮化项目，推进农村公益事业建设，提升农村人居亮化环境。 逐步实现农村人居环境明显改善，逐步实现村都有稳定的集体经济。  
综上，该项指标满分3分，得分3分。  
3.绩效目标合理性  
①项目有绩效目标；  
②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；  
③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；  
④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。  
综上，该项指标满分5分，得分5分。  
4.绩效指标明确性  
①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；  
②通过清晰、可衡量的指标值予以体现；  
③与项目目标任务数或计划数相对应。  
综上，该项指标满分5分，得分5分。  
5.预算编制科学性  
①预算编制经过科学论证；  
②预算内容与项目内容匹配；  
③预算额度测算依据充分，按照标准编制；  
④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。  
综上，该项指标满分2分，得分2分。  
6.资金分配合理性  
①预算资金分配依据充分；  
②资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应。  
综上，该项指标满分3分，得分3分。**

**（二）项目过程情况**

**项目过程管理类指标由2个二级指标和5个三级指标构成，权重分20分。  
1.资金到位率  
资金到位率=（50万元/50万元）×100%=100%  
综上，该项指标满分4分，得分4分。  
2.预算执行率  
预算执行率=（49.8万元/50万元）×100%=99.6%  
综上，该项指标满分4分，得分3.98分。  
3.资金使用合规性  
①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；  
②资金的拨付有完整的审批程序和手续；  
③符合项目预算批复或合同规定的用途；  
④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。  
综上，该项指标满分4分，得分4分。  
4.管理制度健全性  
①已制定《包家店镇预算管理内部控制制度》、《包家店镇工程项目建设管理制度》；  
②财务和业务管理制度合法、合规、完整。  
综上，该项指标满分4分，得分4分。  
5.制度执行有效性  
①遵守相关法律法规和相关管理规定；  
②项目调整及支出调整手续完备；  
③项目合同书、验收报告、项目资金支付原始凭证等资料齐全并及时归档；  
④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。  
综上，该项指标满分4分，得分4分。**

**（三）项目产出情况**

**项目产出类指标由4个二级指标和5个三级指标构成，权重分30分，实际得分30分。  
1.项目完成数量  
“安装太阳能路灯(盏)”指标，预期指标值为大于等于125盏，实际完成为125盏。实际完成率=（125盏/125盏）×100%=100%。  
综上，该项指标满分6分，得分6分。  
2.项目完成质量  
“工程完工率（%）”指标，预期指标值为等于100%，实际完成为100%。  
“项目验收合格率（%）”指标，预期指标值为等于100%，实际完成为100%。  
综上，该项指标满分6分，得分6分。  
3.项目完成时效  
“工程按期完成率(%)”指标，预期指标值为等于100%，实际完成为100%。  
综上，该项指标满分6分，得分6分。  
4.项目完成成本  
“安装太阳能路灯(元/盏)”指标，预期指标值为小于等于4000元/盏，实际完成为3984.22元/盏。实际完成率=（4000/3984.22）×100%=100%。  
综上，该项指标满分6分，得分6分。**

**（四）项目效益情况**

**项目产出类指标由2个二级指标和2个三级指标构成，权重分30分，实际得分30分。  
1.社会效益指标  
“提高村民生活质量”指标，预期指标值为有效改善，实际完成为有效改善。  
通过项目的实施，完善了村庄基础设施，改善了村民生活环境，提高了村民生活质量，使受益群众满意度达到100%。**

**2.满意度指标  
“受益群众满意度(%)”指标，预期指标值为大于等于90%，实际完成为100%。  
综上，该项指标满分15分，得分15分。**

1. **主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

**（一）主要经验及做法  
黑梁湾村道路亮化建设项目2024年预算数为50万元，截至2024年12月31日共支出49.8万元，预算执行率为100%。  
玛纳斯县包家店镇建立健全了预算管理规章制度，各部门严格按预算编制的原则和要求做好当年预算编制工作，在预算绩效管理工作中，做到合理安排各项资金，重点保障基本支出，按轻重缓急顺序原则，优先安排了玛纳斯县包家店镇事业发展中关系民生与稳定的项目，切实优化资源配置，提高了资金使用的效率和效果。  
（二）存在的问题及原因分析  
1.绩效预算认识不够充分，绩效理念有待进一步强化  
部门绩效管理理念尚未牢固树立，绩效管理专业人员匮乏。单位对全面实施绩效管理认识不够，绩效水平不高，单位内部绩效管理工作力量薄弱，多数以财务人员牵头开展绩效管理，工作推动机制不全，业务人员业务能力和素质还有待进一步提升。  
2.项目支出绩效评价存在局限，客观性有待加强  
项目支出绩效评价工作还存在自我审定的局限性，项目支出绩效工作有较大弹性，评价报告多局限于描述项目实施情况，对问题避重就轻，对项目的打分松紧不一，会影响评价质量，在客观性和公正性上说服力不强。**

**六、有关建议**

**选好项目的实施点，做好建设规划及项目申报，加强宣传，充分发动群众，积极支持和投入建设，加强组织领导，搞好技术监督，严格检查使用材料，定期上报建设进度，确保项目质量。取得的经验：领导重视，狠抓落实是关键，加强政策宣传，取得项目区群众支持，整合资金、资源。  
在项目开始前办理完成各项前期手续，确定了资金来源，在施工的各个阶段做好印证资料的收集工作，施工完成好做好项目的验收及决算工作。**

**七、其他需要说明的问题**

**无**