## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 玛纳斯县2021年基本公共卫生服务补助项目
主管部门 |  | 玛纳斯县卫生健康委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 玛纳斯县卫生健康委员会
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 | 1085.74 |  | 1085.74 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 1085.74 |  | 1085.74 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 2021年完成基本公共卫生服务项目工作目标，较好实施国家基本公共卫生服务项目，保障全县人民身体健康。 | [5 empty] | 完成2021年基本公共卫生服务项目工作目标。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 适龄人群国家免疫规划疫苗接种率 |  |  | >=90% | 90% | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 肺结核患者管理率 |  |  | >=90% | 100% | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 65岁以上老年人健康管理率 |  |  | >=67% | 47.85% | 4 |  | 2.86 |  | 受新冠疫情影响，各承检机构在承担疫苗接种和核酸检测任务、做好人员防聚集的情况下，导致2021年老年人全民健康体检工作推进缓慢，部分体检结束后录入不及时。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 老年人、儿童中医药健康管理率 |  |  | >=45% | 55.65% | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 传染病、突发公共卫生事件报告率 |  |  | >=95% | 100% | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 居民电子健康档案建档率 |  |  | >=75% | 65.85% | 4 |  | 3.51 |  | 受新冠疫情影响，各项目执行单位因承担疫苗接种任务和核酸检测任务，导致慢病随方后未能及时录入系统，超过规定时限未随访，较低了规范管理率。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 高血压患者规范管理率 |  |  | >=60% | 55.01% | 3 |  | 2.75 |  | 4.受新冠疫情影响，各项目执行单位因承担疫苗接种任务和核酸检测任务，导致慢病随方后未能及时录入系统，超过规定时限未随访，较低了规范管理率。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 糖尿病患者规范管理率 |  |  | >=60% | 52.65% | 3 |  | 2.63 |  | 2021年度全民健康体检中对筛查出的疑似糖尿病患者追踪不到位，新管理糖尿病患者人数较少。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 新生儿访视率 |  |  | >=85% | 93% | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 严重精神障碍患者规范管理率 |  |  | >=75% | 98.69% | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 0-6岁儿童健康管理率 |  |  | >=85% | 89.66% | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 早孕建册率、产后访视率 |  |  | >=85% | 93% | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 年度统计报表上报及时率 |  |  | >=95% | 95% | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 人均公共卫生服务经费标准 |  |  | 65元 | 80元 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 居民健康保健意识和知晓率 |  |  | 逐步提高 | 65% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 居民健康水平提高 |  |  | 逐步提高 | 65% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 公共卫生均等化水平提高 |  |  | 逐步提高 | 100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 居民对基本公共卫生服务满意度 |  |  | >=90% | 92% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 97.75分