## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 2021年中央林业草原生态保护恢复资金
主管部门 | [6 empty] | 实施单位 |  | 玛纳斯县自然资源局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 75.70 | 75.70 |  | 61.52 |  | 10 |  | 81.27% |  | 8.13分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 75.7 | 75.7 |  | 61.52 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 草原虫鼠害生物防治水平提高，持续发挥生态作用显著，受益农牧民满意 | [5 empty] | 草原虫鼠害生物防治水平提高，持续发挥生态作用显著，受益农牧民满意
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：鼠害防治面积（万亩） |  |  | =5.5万亩 | 5.5万亩 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 指标2：虫害防治面积（万亩） |  |  | =12.3万亩 | 12.3万亩 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 指标3：固定监测点（个） |  |  | =11个 | 11个 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 指标1：验收合格率 |  |  | >=90% | 90% | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 指标1：虫鼠害防治、固定监测点完成时间 |  |  | =1年 | 1年 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 指标1：鼠害补助标准（元/亩） |  |  | =3元/亩 | 3元/亩 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 指标2：虫害补助标准（元/亩） |  |  | =4元/亩 | 4元/亩 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 指标3：监测经费（万元） |  |  | =10万元 | 10万元 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 指标1：草原虫鼠害生物防治水平提高 |  |  | 提高 | 80% | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 指标1：持续发挥生态保护作用显著 |  |  | 显著 | 80% | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 指标1:受益农牧民满意度 |  |  | >=80% | 82% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 98.13分