## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 林木良种苗木培育项目
主管部门 |  | 玛纳斯县自然资源局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 玛纳斯县自然资源局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 110.00 | 110.00 |  | 80.00 |  | 10 |  | 72.73% |  | 7.27分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 110 | 110 |  | 80 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 完成玛纳斯县金龙苗木合作社42亩良种育苗地和平原林场国家重点杨树、榆树林牧良钟基地2791亩建设任务 | [5 empty] | 平原林场国家重点杨树、榆树林牧良钟基地2791亩建设任务
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：播种生产二级以上新疆野苹果良种壮苗（万）株 |  |  | =14.47万株 | 14.47万株 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 指标2：大叶白腊良种苗木（万）株 |  |  | =15万株 | 15万株 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 指标3：移栽“红宝石”海棠、王族海棠良种苗木（万）株 |  |  | =0.53万株 | 0.53万株 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 指标4：国家重点杨树、榆树林木良种基地（万）亩 |  |  | 0.25万亩 | 0.25万亩 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 指标1：实施方案质量要求执行 |  |  | =100% | 100% | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 指标2:年度培育的优良种子 |  |  | >=2级 | 2级 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 指标1：完成项目建设实施 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 指标2：林木良种培育当期任务完成 |  |  | >=80%万亩 | 80% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 指标1：机械费用 |  |  | 0.55万元 | 0 | 1 |  | 0 |  | 已提交申请，正在走拨付流程
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 指标2:生产费用 |  |  | =19.83万元 | 0 | 1 |  | 0 |  | 已提交申请，正在走拨付流程
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 指标3:管理人工费用 |  |  | 9.62万元 | 0 | 1 |  | 0 |  | 已提交申请，正在走拨付流程
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 指标4：林木良种基地中央财政补助标准 |  |  | =600元/亩 | 600元/亩 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 林木良木基地中央财政补助标准 |  |  | =300元/亩 | 300元/亩 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：促进苗木市场发展，提供劳动岗位，促进就业 |  |  | =100% | 100% | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：带动周边苗木产业发展 |  |  | =100% | 100% | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 指标1：改善生态环境，增加绿色屏障 |  |  | =100% | 100% | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 指标1；苗木产业健康发展 |  |  | =100% | 100% | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 指标2：为景观绿化提供优质苗木 |  |  | =100% | 100% | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 指标1：林木良种培育项目区域公众满意度 |  |  | >=80% | 80% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 指标2：造林需求单位满意程度 |  |  | >=80% | 80% | 5 |  | 5
总分 | [7 empty] | 100 |  | 94.27分