## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 玛纳斯河流域山水林田湖草生态保护修复工程项目
主管部门 |  | 玛纳斯县自然资源局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 玛纳斯县自然资源局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 12000.00 | 12000.00 |  | 12000.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 12000 | 12000 |  | 12000 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 80公顷土石场地治理，危险护坡整治、40万方表层土壤恢复，80公顷范围内乔灌草植被恢复，驳岸治理工程，低洼地的治理。 | [5 empty] | 完成了80公顷土石场地治理，危险护坡整治，完成了40万方表层土壤恢复和80公顷范围内乔灌草植被恢复，驳岸治理工程，低洼地的治理。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：土石场地治理 |  |  | >=80公顷 | 80公顷 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 指标2：表层土壤恢复 |  |  | >=40万立方米 | 40万立方米 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 指标3:乔灌草防护植被恢复 |  |  | >=80公顷 | 80公顷 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 指标4:玛纳斯河生态驳岸治理 |  |  | >=930米 | 930米 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 指标5：深坑地治理 |  |  | >=5公顷 | 5公顷 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 指标6：危险护坡整治 |  |  | >=0.5公里 | 0.5公里 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 指标1：工程验收合格率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 指标1：工程量完成率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 指标2：配套设施完成率 |  |  | >=90% | 92% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 指标1：工程单位建设成本 |  |  | =12000万元 | 12000万元 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1:玛纳斯生态得到保护和修复，带动石玛融合试验区经济社会发展 |  |  | 逐步带动 | 100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 指标1：玛纳斯河生态得到保护和修复 |  |  | 长期有效 | 100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 指标1：玛纳斯河东岸生态逐渐修复 |  |  | 逐步改善 | 100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 指标1：受益群体满意度 |  |  | >=95% | 96% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100.00分