## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | G312线呼图壁至玛纳斯公路北外环道路建设项目县级配套资金
主管部门 | [6 empty] | 实施单位 |  | 玛纳斯县交通运输局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 1839.39 | 1839.39 |  | 1839.39 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 1839.39 | 1839.39 |  | 1839.39 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 完成北外环电力改迁工程、北外环滴管改迁工程、西部南山伴行10KV及35KV电力改迁、征地拆迁赔补偿款 | [5 empty] | 已完成北外环电力改迁工程、北外环滴管改迁工程、西部南山伴行10KV及35KV电力改迁、征地拆迁赔补偿款
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 电力改迁工程 |  |  | =3个 | 3个 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 土地征收使用合规性 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 按期完成征地拆迁及电力改迁 |  |  | =100% | 100% | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 本次涉及征地、电力改迁成本 |  |  | =17293923.00元 | 1839.39万元 | 10 |  | 9.5 |  | 预算成本增加
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善群众生活水平 |  |  | 有效改善 | 100% | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 预计出让年限 |  |  | =70年 | 70年 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 |  |  | >=90% | 92% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 99.50分