## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 2021年昌吉州玛纳斯县人居环境整治项目
主管部门 | [6 empty] | 实施单位 |  | 玛纳斯县农业农村局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 486.50 | 486.50 |  | 486.50 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 486.5 | 486.5 |  | 486.5 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 在全县打造示范村14个，创建“四美两园”生态宜居美丽乡村7个，整乡推进农村人居环境整治示范乡镇2个，培育多元化庭院经济示范村6个，创建州级“美丽庭院”示范户350户，垃圾分类减量示范村5个，建设垃圾分类回收示范点2个。完善农村配套基础设施建设，提高农牧民生活水平，助力建设美丽乡村。 | [5 empty] | 在全县打造示范村14个，创建“四美两园”生态宜居美丽乡村7个，整乡推进农村人居环境整治示范乡镇2个，培育多元化庭院经济示范村6个，创建州级“美丽庭院”示范户350户，垃圾分类减量示范村5个，建设垃圾分类回收示范点2个。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 示范乡镇 |  |  | =2个 | 2个 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 庭院经济示范村 |  |  | =6个 | 6个 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 垃圾分类减量示范村 |  |  | =5个 | 5个 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 垃圾分类回收示范点 |  |  | =2个 | 2个 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目验收合格率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 人居环境整治资金支付率 |  |  | >=90% | 90% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 庭院经济示范村资金 |  |  | >=48万元 | 48万元 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 垃圾分类减量示范村资金 |  |  | >=25万元 | 25万元 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 垃圾分类回收示范点资金 |  |  | >=200万元 | 200万元 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 农村人居环境整治2个示范乡镇资金 |  |  | >=200万元 | 200万元 | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 巾帼美丽家园工作经费 |  |  | >=8.5万元 | 8.5万元 | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 农村户厕摸排、2019-2020年农村人居环境整治项目验收工作经费 |  |  | >=5万元 | 5万元 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 示范村发挥引领示范作用，对农村人居环境作用 |  |  | 显著改善 | 100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 农村生态环境 |  |  | 显著改善 | 100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | “垃圾分类”减量示范村的长效管护机制 |  |  | 初步建立 | 100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 项目区农民满意度 |  |  | >=90% | 90% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100.00分