## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 城市基础设施建设维修
主管部门 | [6 empty] | 实施单位 |  | 玛纳斯县住房和城乡建设局（机关）
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 120.00 | 120.00 |  | 7.00 |  | 10 |  | 5.83% |  | 0.58分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 120.00 | 120.00 |  | 7.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 人居环境情况明显改善 | [5 empty] | 有效维护公共基础设施正常使用，人居环境情况明显改善
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：破损道路修补、公园硬化铺装（平方米） |  |  | >=800平方米 | 800平方米 | 9 |  | 9
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 指标2：更换破损石凳桌椅数量（个） |  |  | >=50个 | 50个 | 9 |  | 9
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 指标3：路灯维修（个） |  |  | >=2700盏 | 2700盏 | 9 |  | 9
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 指标1：验收合格率 |  |  | >=95% | 95% | 9 |  | 9
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 指标1： 项目完成时间 |  |  | 2021年12月 | 2021年12月 | 9 |  | 9
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 指标1：项目投资金额（万元） |  |  | <=120万元 | 7万 | 5 |  | 5 |  | 工程未验收，未结算
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 惠及群众数量（万人） |  |  | >=4万人 | 4万人 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 人居环境情况 |  |  | 明显改善 | 100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 长期 |  |  | 长期 | 100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意率 |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 90.58分