## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 昌吉州玛纳斯县2021年中央财政城镇保障性安居工程老旧小区改造项目EPC总承包
主管部门 | [6 empty] | 实施单位 |  | 玛纳斯县住房和城乡建设局（机关）
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 2466.00 | 2466.00 |  | 2466.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 2466.00 | 2466.00 |  | 2466.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 完成2466万元总投资建设，形成实际支出 | [5 empty] | 玛纳斯县2021年中央财政城镇老旧小区改造建设项目计划改造883户，改造建筑面积4.5万平方米，室外部分3.66万㎡，完成2466万元总投资建设，形成实际支出。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：改造户数 |  |  | =883户 | 883户 | 9 |  | 9
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 指标2：改造建筑部分面积 |  |  | >=44755.5平方米 | 44755.5平方米 | 9 |  | 9
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 指标3：改造室外部分面积 |  |  | >=36618.4平方米 | 36618.4平方米 | 9 |  | 9
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 指标1：验收合格率 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金拨付及时性 |  |  | >=90% | 90% | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 完成项目成本支出 |  |  | =2640万元 | 2466万元 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高群众获得感、幸福感 |  |  | 有效提高 | 100% | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 居民受益情况 |  |  | >=90% | 90% | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 居民满意度 |  |  | >=90% | 90% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100.00分