## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 昌吉州玛纳斯县2021年老旧小区改造内配套基础设施建设项目（第一批）
主管部门 | [6 empty] | 实施单位 |  | 玛纳斯县住房和城乡建设局（机关）
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 | 1063.00 |  | 523.00 |  | 10 |  | 49.20% |  | 4.92分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 | 1063.00 |  | 523.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 昌吉州玛纳斯县2021年老旧小区改造内配套基础设施建设项目（第一批）年度绩效目标计划完成三个老旧小区的改造。 | [5 empty] | 居住环境有所改善，老旧小区居民满意度80%；完成老居小区改造数量3个；老旧小区绿化覆盖率达到25%；验收合格率：100%
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 老居小区改造数量 |  |  | =3个 | 3个 | 9 |  | 9
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 验收合格率 |  |  | =100% | 100% | 9 |  | 9
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 开工目标完成率 |  |  | =100% | 100% | 9 |  | 9
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 基本建成目标完成率 |  |  | =100% | 100% | 9 |  | 9
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 工程验收通过率 |  |  | =100% | 100% | 9 |  | 9
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 老旧小区改造费用 |  |  | =1063万元 | 523万元 | 5 |  | 2.45 |  | 工程未完工，按工程进度付款
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 老旧小区居民满意度 |  |  | >=80% | 80% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 老旧小区绿化覆盖率 |  |  | >=25% | 25% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 居住环境有所改善 |  |  | 有所改善 | 85% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 老旧小区改造后居民满意度 |  |  | >=80% | 80% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 92.37分