附件2：

**项目支出绩效自评报告**

（ **2023** 年度）

项目名称：**2023年中央农村综合改革转移支付（旱卡子滩乡头渠村）**

实施单位（公章）：**玛纳斯县旱卡子滩哈萨克乡人民政府**

主管部门（公章）：**玛纳斯县旱卡子滩哈萨克乡人民政府**

项目负责人（签章）：**哈依汉·哈山**

填报时间：**2024年03月27日**

**一、基本情况**

**（一）项目概况。**

**1.项目背景  
根据自治区《关于下达2023年中央农村综合改革转移支付预算的通知》新财农【2023】50号文件的要求，加快头渠村路灯建设工程支付进度，及时兑现支付资金，提高资金使用率，特制定本项目。  
2.主要内容及实施情况  
主要内容：  
主要内容：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻落实党的二十大精神，贯彻落实习近平总书记关于“三农”工作和乡村振兴的重要论述，贯彻落实中央、自治区经济工作会议，农村工作会议精神，完整准确全面贯彻现时代党的治疆方略，继续巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴。为进一步改善旱卡子滩乡头渠村基础设施条件，方便农牧民群众夜间出行，提高农牧民生活居住环境质量，让全村农牧民群众感受到党和政府的深情厚谊，增强牧民的幸福指数，旱卡子滩乡头渠村主巷道安装8米高路灯80盏。  
本项目于2023年8月开始实施，截止2023年9月已全部完成,最后以头渠村为主体，为头渠村主巷道安装8米高路灯80盏，实现乡村振兴营造良好生态环境。乡财务人员对绩效资金进行审核支付，保证资金支付率。  
3.项目实施主体  
2023年中央农村综合改革转移支付（旱卡子滩乡头渠村）项目的实施主体为玛纳斯县旱卡子滩乡人民政府，该单位纳入2023年部门决算编制范围的有6个科室，分别是：农业（畜牧业）发展服务中心（挂农业技术推广站、农机管理服务站、林业工作站、水资源管理办公室、畜牧兽医站、草原站牌子）、综合文化服务中心、社会保障（民政）服务中、财政所（挂农村经济合作（统计）发展中心、统计、农村审计站牌子）、村镇规划建设发展中心（挂生态环境保护、国土资源所牌子）、综治中心（网格化服务中心）、水管所一个编制机构， 旱卡子滩乡有独立编制机构3个和独立核算行政机构1个，有独立编制的事业机构6个，但没有独立核算事业机构。  
编制人数为56人，其中：行政人员编制21人、工勤2人、参公2人、事业编制33人。实有在职人数56人，其中：行政在职21人、工勤2人、参公2人、事业在职33人。离退休人员18人，其中：行政退休人员10人、事业退休8人  
4.资金投入和使用情况  
（1）项目资金安排落实、总投入等情况分析  
2023年中央农村综合改革转移支付（旱卡子滩乡头渠村）预算安排总额为20万元，其中财政资金20万元，其他资金0万元，2023年实际收到预算资金20万元，预算资金到位率为100%。  
（2）项目资金实际使用情况分析  
截止2023年12月31日，2023年中央农村综合改革转移支付预算项目实际支付资金19.98万元，预算执行率99.90%。结转结余资金0万元，项目资金主要用于头渠村主巷道新建路灯等方面。**

**（二）项目绩效目标**

**1.总体目标  
2023年中央农村综合改革转移支付（旱卡子滩乡头渠村）项目绩效总体目标为：本项目拟投入19.98万元，主要实施内容为：头渠村主巷道安装8米高路灯80盏，项目于2023年9月14日前完成，通过本项目的实施，有效改善村内基础设施环境，对头渠村乡村文明建设提供了有力保障，使群众满意度达到95%。  
2.阶段性目标  
根据《预算法》、《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等文件的规定，结合项目实施单位的规章制度以及财务相关资料，评价小组对项目绩效目标进行了进一步的完善，完善后绩效目标如下：  
（1）项目产出目标  
①数量指标  
“路灯安装数量”指标，预期指标值为=80盏 ；  
②质量指标  
“工程质量合格率”指标，预期指标值为≥98%；  
 “政府采购率”指标，预期指标值为=100%；  
③时效指标  
“工程完工及时性”指标，预期指标值为=100%；  
（2）项目成本目标  
④经济成本指标  
“路灯安装单个成本”指标，预期指标值为≤4000元；  
⑤社会成本指标  
无该项指标  
⑥生态成本指标  
无该项指标  
（3）项目效益目标  
①经济效益指标  
无该项指标  
②社会效益指标  
“有效改善村内基础设施环境”指标，预期指标值为有效改善；  
③生态效益指标  
无该项指标  
④满意度指标  
“群众满意度”指标，预期指标值为≥95%。**

**二、绩效评价工作开展情况**

**（一）绩效评价目的、对象和范围**

**1.绩效评价的目的  
为全面了解该项目预算编制合理性、资金使用合规性、项目管理的规范性、绩效目标的实现情况、服务对象的满意度等，通过本次部门绩效评价来总结经验和教训，促进项目成果转化和应用，为今后类似项目的长效管理，提供可行性参考建议。  
2.绩效评价的对象和范围  
此次我单位根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）文件要求对2023年度我单位实施的2023年中央农村综合改革转移支付（旱卡子滩乡头渠村）项目开展部门绩效评价。  
本次绩效评价主要围绕项目决策、项目管理、项目产出、项目效益四个维度，对该专项资金的预算编制、项目实施、监督管理、资金支出使用、绩效目标的实现情况以及受益对象的满意度等开展综合评价。**

**（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准**

**1.绩效评价原则  
依据《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）本次绩效评价秉承科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关等原则，按照从投入、过程到产出效果和影响的绩效逻辑路径，结合2023年中央农村综合改革转移支付（旱卡子滩乡头渠村）项目实际开展情况，运用定量和定性分析相结合的方法，总结经验做法，反思项目实施和管理中的问题，以切实提升财政资金管理的科学化、规范化和精细化水平。  
根据以上原则，绩效评价应遵循如下要求：  
（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。  
（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。  
（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。  
（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。  
2.绩效评价指标体系及绩效评价标准  
我单位根据项目的实施资料研读及前期调研，结合项目的实际开展情况，最终形成了项目绩效评价指标体系，指标体系结构如下  
3.评价方法  
本次绩效评价采用的方法比较法、因素分析法、公众评判法对项目绩效目标预期指标值与实施情况进行比较，以及采取公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法对2023年中央农村综合改革转移支付（旱卡子滩乡头渠村）项目进行评价。  
4.评价标准  
（1）计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。  
（2）行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。  
（3）历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。  
（4）财政部门和预算部门确认或认可的其他标准。**

**（三）绩效评价工作过程**

**1.前期准备  
（1）成立绩效评价项目小组  
为确保该项目绩效评价的顺利实施，评价机构组建了绩效评价项目小组。项目小组负责建立联络制度、明确评价责任人、制定评价方案、实施具体评价等工作。  
（1.前期准备  
（1）成立绩效评价项目小组  
为确保该项目绩效评价的顺利实施，评价机构组建了绩效评价项目小组。项目小组负责建立联络制度、明确评价责任人、制定评价方案、实施具体评价等工作。  
朱俊岭任评价组组长，绩效评价工作职责为检查项目绩效指标完成情况，审定项目支出绩效评价结果及项目支出绩效评价报告。  
薛亚玲任评价组副组长，绩效评价工作职责为组织和协调项目工作人员采取实地调查、资料检查等方式，核实项目绩效指标完成情况；组织受益对象对项目工作进行评价等。  
潘有昕、曾妮任评价组成员，绩效评价工作职责为做好项目支出绩效评价工作的沟通协调工作，对项目实施情况进行实地调查，编写项目支出绩效评价报告。  
（2）开展前期调研  
绩效评价项目小组依据此次绩效评价受委托内容，对拟评价的项目实施前期调研。通过调研对2023年中央农村综合改革转移支付（旱卡子滩乡头渠村）项目实施内容、目标信息、预算信息以及其他的一些项目基本信息，有了初步了解，为制定绩效评价工作方案做好准备。  
（3）制订绩效评价工作方案  
绩效评价项目小组根据有关规定和评价对象的特点以及前期调研收集的一些信息，拟定详细的绩效评价工作方案。  
2.具体实施  
（1）收集基础资料  
根据评价工作的需要和要求，在前期调研的基础上，通过多种渠道全面收集项目基础信息资料，主要包括：  
①被评价单位基本概况，如单位职能、事业发展规划、预决算情况、项目立项依据等；  
②绩效目标及其设立依据和调整情况；  
③管理措施及组织实施情况；  
④被评价单位总结分析的绩效目标完成情况及绩效报告；  
⑤与绩效评价相关的计划标准、行业标准、历史标准等；  
⑥其他必要的相关资料等。  
（2）整理、研读基础资料  
对收集的基础资料进行分类整理、研读，并对所收集的资料进行核实和全面分析。通过基础资料的整理、研读，了解被评价对象的具体情况，分析被评价对象可能存在的问题，根据工作需要确定实地核查的内容，为现场核查做好准备。  
3.分析评价和撰写报告  
（1）综合分析评价  
①根据所收集的基础资料，结合现场核查的有关情况，整理出绩效评价所需的项目材料和基础数据。  
②将初步评价结论、调整事项、专家咨询意见和有关说明等提交单位内部讨论并征求意见。之后，对所征求的意见及时地进行收集和整理。  
（2）撰写报告  
绩效评价项目小组依照整理、分析后的项目材料、数据资料，依据评价形成的初步结论，按照既定的格式和内容要求撰写绩效评价初步报告，最终形成评价结果。**

**三、综合评价情况及评价结论**

**此次绩效评价通过组论证的评价指标体系及评分标准，采用的方法比较法、因素分析法、公众评判法，对2023年中央农村综合改革转移支付（旱卡子滩乡头渠村）项目绩效进行客观评价，最终评分结果：总分为100分，绩效评级为“优秀”。**

**四、绩效评价指标分析**

**（一）项目决策情况**

**项目决策由3个二级指标和6个三级指标构成，权重分20分，实际得分20分，各指标业绩值和绩效分值如表4-1所示（详见上传的附件）：  
1.立项依据充分性  
①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；  
②项目立项符合行业发展规划和政策要求；  
③项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需；  
④项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；  
⑤项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复。  
综上，该项指标满分2分，得分2分。  
2.立项程序规范性  
①项目按照规定的程序申请设立；  
②审批文件、材料符合相关要求；  
③事前已经过必要的绩效评估、集体决策。根据自治区《关于下达2023年中央农村综合改革转移支付预算的通知》新财农【50】号文件精神，为认真贯彻落实乡村振兴战略，进一步改善头渠村内基础设施环境，提高村民生活水平，促进社会稳定，头渠村主巷道安装8米高路灯80盏，项目实施后可切实解决群众夜间出行不便的问题，为乡村振兴和谐村庄打下坚实基础。  
综上，该项指标满分3分，得分3分。  
3.绩效目标合理性  
①项目有绩效目标；  
②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；  
③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；  
④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。  
综上，该项指标满分5分，得分5分。  
4.绩效指标明确性  
①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；  
②通过清晰、可衡量的指标值予以体现；  
③与项目目标任务数或计划数相对应。  
综上，该项指标满分5分，得分5分。  
5.预算编制科学性  
①预算编制经过科学论证；  
②预算内容与项目内容匹配；  
③预算额度测算依据充分，按照标准编制；  
④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。  
综上，该项指标满分2分，得分2分。  
6.资金分配合理性  
①预算资金分配依据充分；  
②资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应。  
综上，该项指标满分3分，得分3分。**

**（二）项目过程情况**

**项目过程管理类指标由2个二级指标和5个三级指标构成，权重分20分，实际得分20分，各指标业绩值和绩效分值如表4-2所示（详见上传的附件）：  
1.资金到位率  
资金到位率=（20/20）×100%=100%  
综上，该项指标满分4分，得分4分。  
2.预算执行率  
预算执行率=（19.98/20）×100%=99.99%  
综上，该项指标满分4分，得分4分。  
3.资金使用合规性  
①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；  
②资金的拨付有完整的审批程序和手续；  
③符合项目预算批复或合同规定的用途；  
④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。  
综上，该项指标满分4分，得分4分。  
4.管理制度健全性  
①已制定或具有相应的《玛纳斯县旱卡子滩乡人民政府财务管理制度》和《玛纳斯县旱卡子滩乡人民政府项目管理制度》 。   
②财务和业务管理制度合法、合规、完整。  
综上，该项指标满分4分，得分4分。  
5.制度执行有效性  
①遵守相关法律法规和相关管理规定；  
②项目调整及支出调整手续完备；  
③项目合同书、验收报告等资料齐全并及时归档；  
④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。  
综上，该项指标满分4分，得分4分。**

**（三）项目产出情况**

**项目产出类指标由3个二级指标和4个三级指标构成，权重分25分，实际得分25分，各指标业绩值和绩效分值如表4-3所示（详见上传的附件）：  
1.项目完成数量  
“路灯安装数量”指标，预期指标值为=80盏，实际完成为=80盏。实际完成率=（80/80）×100%=100%。  
综上，该项指标满分10分，得分10分。  
2.项目完成质量  
“工程质量合格率”指标，预期指标值为≥98%，实际完成为100%。  
“政府采购率”指标，预期指标值为=100%，实际完成为100%。  
综上，该项指标满分10分，得分10分。  
3.项目完成时效  
“工程完工及时性”指标，预期指标值为=100%，实际完成为=100%。  
综上，该项指标满分5分，得分5分。  
项目成本类指标由1个二级指标和1个三级指标构成，权重分15分，实际得分15分，各指标业绩值和绩效分值如表4-3所示（详见上传的附件）：  
1.项目经济成本  
“路灯安装单个成本”指标，预期指标值为≤4000元，实际完成为2497.11元。实际完成率=（2497.11/4000）×100%=62.43%。本项目指标设置为每个路灯安装成本小于等于4000元，实际支出为2497.11元，完成率为100%。  
综上，该项指标满分15分，得分15分。  
2.项目社会成本  
无该项指标。  
3.项目生态成本  
无该项指标。**

**（四）项目效益情况**

**项目效益类指标由2个二级指标和2个三级指标构成，权重分20分，实际得分20分，各指标业绩值和绩效分值如表4-4所示（详见上传的附件）：  
1.经济效益指标  
无该项指标。  
2.社会效益指标  
“有效改善村内基础设施环境”指标，预期指标值为有效改善，实际完成为100%。  
通过项目的实施，方便牧民群众夜间出行，有效改善村内基础设施环境。  
综上，该项指标满分10分，得分10分。  
3.生态效益指标  
无该项指标。  
4.满意度指标  
“群众满意度”指标，预期指标值为≥95%，实际完成为95%。  
综上，该项指标满分10分，得分10分。**

1. **预算执行进度与绩效指标偏差**

**无**

1. **主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

**（一）主要经验及做法  
1.聚焦重点任务，推动项目工作落地落实  
为有效推进项目工作开展，提高财政资金使用效益，项目领导小组进一步强化项目意识，对照计划全面梳理重点任务，仔细谋划、紧抓落实，理顺内部分工和工作流程，明确责任和时间节点，一项一项抓好具体落实，确保了项目按时保质完成，保障了项目效益发挥。  
2.坚持问题导向，加强执行监控，提高资金效益  
紧抓预算执行动态监控，提高资金使用效益。坚持以问题为导向，以财政部门的绩效监控为契机，通过资料审核对资金执行进度及绩效目标实现程度开展审核，对绩效监控中发现的问题及时整改，强化资金使用过程管理，有效了降低资金偏离政策目标的风险，提高了资金使用效益。  
3.强化绩效目标刚性约束，及时对项目进行跟踪问效  
付进度进行全程跟踪问效，发现问题及时解决，对于重大问题实行集体讨论，确保项目按计划进行，项目资金支付安排高效、合理，杜绝截留、挤占或挪用项目资金的情况发生。  
玛纳斯县旱卡子滩乡人民政府建立健全了预算管理规章制度，各部门严格按预算编制的原则和要求做好当年预算编制工作，在预算绩效管理工作中，做到合理安排各项资金，重点保障基本支出，按轻重缓急顺序原则，优先安排了玛纳斯县旱卡子滩乡人民政府事业发展中关系民生与稳定的项目，切实优化资源配置，提高了资金使用的效率和效果。  
（二）存在的问题及原因分析  
1.绩效预算认识不够充分，绩效理念有待进一步强化  
部门绩效管理理念尚未牢固树立，绩效管理专业人员匮乏。单位对全面实施绩效管理认识不够，绩效水平不高，单位内部绩效管理工作力量薄弱，多数以财务人员牵头开展绩效管理，工作推动机制不全，业务人员业务能力和素质还有待进一步提升。  
2.项目支出绩效评价存在局限，客观性有待加强  
项目支出绩效评价工作还存在自我审定的局限性，项目支出绩效工作有较大弹性，评价报告多局限于描述项目实施情况，对问题避重就轻，对项目的打分松紧不一，会影响评价质量，在客观性和公正性上说服力不强。**

**七、有关建议**

**1.加强培训，提高相关人员工作水平  
采取多种培训形式对单位财务人员、业务科室人员进行集中培训，进一步树牢绩效观念，提高本单位工作人员的绩效管理能力和工作水平，为预算绩效管理相关工作的顺利开展提供保障。  
2. 高度重视，加强领导  
高度重视，加强领导，精心组织。项目绩效领导小组对绩效评价工作进行指导、监督、检查，确保项目绩效评价反映项目完成真实情况。严格执行项目绩效评价工作要求，切实提高项目绩效报告的客观性和公正性。**

**八、其他需要说明的问题**

**无**