附件2：

**项目支出绩效自评报告**

（ **2023** 年度）

项目名称：**县文旅局申请《玛纳斯县S101百里丹霞旅游风景道整体规划》编制资金**

实施单位（公章）：**玛纳斯县文化体育广播电视和旅游局**

主管部门（公章）：**玛纳斯县文化体育广播电视和旅游局**

项目负责人（签章）：**张新宇**

填报时间：**2024年03月29日**

**一、基本情况**

**（一）项目概况。**

**1.项目背景  
为全面贯彻落实党的二十大精神、习近平总书记“第三次中央新疆工作座谈会”关于推动旅游业大发展的重要指示精神，紧紧围绕昌吉回族自治州打造“新疆休闲度假首选地”的全域旅游发展目标，围绕玛纳斯县委、县政府推进“功能完备、环境优美、社会和谐、地域文化鲜明的绿洲生态宜居城市，旅游产品独具特色、效益显著的天山北麓知名风景旅游城市和资源高效利用、绿色环保的生态低碳示范城市”的城市发展目标，结合“一带一路”“旅游兴疆”“旅游援疆”等发展战略，积极推动玛纳斯县全域旅游发展，着力构建S101百里丹霞旅游风景道资源要素整合、空间整体优化、产业融合联动、全时全季覆盖拓展的生态依托型全域旅游示范区创建模式，实现“乌鲁木齐都市圈和乌昌石城市群周末假日旅游重要目的地”的全域旅游定位目标。  
2.主要内容及实施情况  
主要内容：我单位通过委托北京都市匠创新规划设计咨询中心对玛纳斯县S101沿线旅游项目的整体策划及概念规划服务、资源分析、项目规划、项目规划设计、项目运营。  
项目内容及实施情况：S101百里丹霞旅游风景道整体规划2022年9月开始实施，截至2023年6月完成编制和评审。通过本项目的实施，谋划了S101百里丹霞旅游风景道各项文旅项目和交通服务配套，为S101百里丹霞旅游风景道高质量发展指明方向，进一步提升了游客满意度。  
3.项目实施主体  
2023年S101百里丹霞旅游风景道整体规划编制资金项目的实施主体为玛纳斯县文化体育广播电视和旅游局，该单位纳入2023年部门决算编制范围的有7个处室，分别是：行政办，旅游股、广播影视股、文体股、产业办、综合执法大队、旅游发展服务中心。  
编制人数为24人，其中：行政人员编制9人、工勤1人、参公8人、事业编制6人。实有在职人数18人，其中：行政在职8人、工勤1人、参公6人、事业在职3人。离退休人员19人，其中：行政退休人员19人、事业退休0人。  
4.资金投入和使用情况  
（1）项目资金安排落实、总投入等情况分析  
S101百里丹霞旅游风景道整体规划编制资金项目预算安排总额为187.9万元，其中财政资金187.9万元，其他资金0万元，2023年实际收到预算资金187.9万元，预算资金到位率为100%。  
（2）项目资金实际使用情况分析  
截止2023年12月31日，S101百里丹霞旅游风景道整体规划编制资金项目实际支付资金187.9万元，预算执行率100%。结转结余资金0万元，已上缴国库。项目资金主要用于S101沿线旅游项目整体策划及概念规划服务，包括：资源分析、项目策划、项目规划设计、项目运营等方面。**

**（二）项目绩效目标**

**1.总体目标  
S101百里丹霞旅游风景道整体规划编制资金项目绩效总体目标为：编制S101百里丹霞旅游风景道整体规划，让游客在玛纳斯段一站式体验全景新疆立体风貌，提升S101风景道知名度和影响力，持续吸引游客。编制S101百里丹霞旅游风景道整体规划，让游客在玛纳斯段一站式体验全景新疆立体风貌，提升S101风景道知名度和影响力。  
2.阶段性目标  
根据《预算法》、《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等文件的规定，结合项目实施单位的规章制度以及财务相关资料，评价小组对项目绩效目标进行了进一步的完善，完善后绩效目标如下：  
（1）项目产出目标  
①数量指标  
“玛纳斯县全域旅游总体规划”指标，预期指标值为1个。  
②质量指标  
“专家评审通过率”指标，预期指标值为通过率100%。  
③时效指标  
“项目按时完成率”指标。  
（2）项目成本目标  
④经济成本指标  
“项目资金投入”指标，预期指标值为187.90万  
（3）项目效益目标  
①社会效益指标  
“让游客在玛纳斯段一站式体验全景新疆立体风貌，提升S101风景道知名度和影响力，持续吸引游客，”指标，预期指标值为带动明显  
②满意度指标  
“游客满意度”指标，预期指标值为≥80%，**

**二、绩效评价工作开展情况**

**（一）绩效评价目的、对象和范围**

**1.绩效评价的目的  
为全面了解该项目预算编制合理性、资金使用合规性、项目管理的规范性、绩效目标的实现情况、服务对象的满意度等，通过本次部门绩效评价来总结经验和教训，促进项目成果转化和应用，为今后类似项目的长效管理，提供可行性参考建议。  
2.绩效评价的对象和范围  
此次我单位根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）文件要求对2023年度我单位实施的S101百里丹霞旅游风景道整体规划编制资金项目开展部门绩效评价。  
本次绩效评价主要围绕项目决策、项目管理、项目产出、项目效益四个维度，对该专项资金的预算编制、项目实施、监督管理、资金支出使用、绩效目标的实现情况以及受益对象的满意度等开展综合评价。**

**（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准**

**1.绩效评价原则  
依据《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）本次绩效评价秉承科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关等原则，按照从投入、过程到产出效果和影响的绩效逻辑路径，结合S101百里丹霞旅游风景道整体规划编制资金项目实际开展情况，运用定量和定性分析相结合的方法，总结经验做法，反思项目实施和管理中的问题，以切实提升财政资金管理的科学化、规范化和精细化水平。  
根据以上原则，绩效评价应遵循如下要求：  
（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。  
（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。  
（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。  
（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。  
2.绩效评价指标体系及绩效评价标准  
我单位根据项目的实施资料研读及前期调研，结合项目的实际开展情况，最终形成了项目绩效评价指标体系，指标体系结构如下（详见上传的附件）：  
3.评价方法  
本次绩效评价采用的方法比较法、因素分析法、公众评判法对项目绩效目标预期指标值与实施情况进行比较，以及采取公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法对S101百里丹霞旅游风景道整体规划编制资金项目进行评价。  
4.评价标准  
（1）计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。  
（2）行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。  
（3）历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。  
（4）财政部门和预算部门确认或认可的其他标准。**

**（三）绩效评价工作过程**

**1.前期准备  
（1）成立绩效评价项目小组  
为确保该项目绩效评价的顺利实施，评价机构组建了绩效评价项目小组。项目小组负责建立联络制度、明确评价责任人、制定评价方案、实施具体评价等工作。  
张新宇局长任评价组组长，绩效评价工作职责为检查项目绩效指标完成情况，审定项目支出绩效评价结果及项目支出绩效评价报告。  
杨彦梅副局长任评价组副组长，绩效评价工作职责为组织和协调项目工作人员采取实地调查、资料检查等方式，核实项目绩效指标完成情况；组织受益对象对项目工作进行评价等。  
桑娅莉任评价组成员，绩效评价工作职责为做好项目支出绩效评价工作的沟通协调工作，对项目实施情况进行实地调查，编写项目支出绩效评价报告。  
（2）开展前期调研  
绩效评价项目小组依据此次绩效评价受委托内容，对拟评价的项目实施前期调研。通过调研对S101百里丹霞旅游风景道整体规划编制资金项目实施内容、目标信息、预算信息以及其他的一些项目基本信息，有了初步了解，为制定绩效评价工作方案做好准备。  
（3）制订绩效评价工作方案  
绩效评价项目小组根据有关规定和评价对象的特点以及前期调研收集的一些信息，拟定详细的绩效评价工作方案。  
2.具体实施  
（1）收集基础资料  
根据评价工作的需要和要求，在前期调研的基础上，通过多种渠道全面收集项目基础信息资料，主要包括：  
①被评价单位基本概况，如单位职能、事业发展规划、预决算情况、项目立项依据等；  
②绩效目标及其设立依据和调整情况；  
③管理措施及组织实施情况；  
④被评价单位总结分析的绩效目标完成情况及绩效报告；  
⑤与绩效评价相关的计划标准、行业标准、历史标准等；  
⑥其他必要的相关资料等。  
（2）整理、研读基础资料  
对收集的基础资料进行分类整理、研读，并对所收集的资料进行核实和全面分析。通过基础资料的整理、研读，了解被评价对象的具体情况，分析被评价对象可能存在的问题，根据工作需要确定实地核查的内容，为现场核查做好准备。  
3.分析评价和撰写报告  
（1）综合分析评价  
①根据所收集的基础资料，结合现场核查的有关情况，整理出绩效评价所需的项目材料和基础数据。  
②将初步评价结论、调整事项、专家咨询意见和有关说明等提交单位内部讨论并征求意见。之后，对所征求的意见及时地进行收集和整理。  
（2）撰写报告  
绩效评价项目小组依照整理、分析后的项目材料、数据资料，依据评价形成的初步结论，按照既定的格式和内容要求撰写绩效评价初步报告，最终形成评价结果。**

**三、综合评价情况及评价结论**

**此次绩效评价通过组论证的评价指标体系及评分标准，采用的方法比较法、因素分析法、公众评判法，对S101百里丹霞旅游风景道整体规划编制资金项目绩效进行客观评价，最终评分结果：总分为99.5分，绩效评级为“优秀”。各部分权重和绩效汇总分值如下表3-1所示（详见上传的附件）**

**四、绩效评价指标分析**

**（一）项目决策情况**

**项目决策由3个二级指标和6个三级指标构成，权重分20分，实际得分19.5分，各指标业绩值和绩效分值如表4-1所示（详见上传的附件）  
  
1.立项依据充分性  
①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；  
②项目立项符合行业发展规划和政策要求；  
③项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需；  
④项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；  
⑤项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复。  
⑥项目通过《县财经委员会2022年第五次会议纪要》（玛党财【2022】5号）批准立项，未下达批准立项文件。  
综上，该项指标满分2分，得分1.5分。  
2.立项程序规范性  
①项目按照规定的程序申请设立；  
②审批文件、材料符合相关要求；  
③事前经过必要的专家论证、绩效评估、集体决策，原则认为编制S101百里丹霞旅游风景道整体规划编制资金项目的必要性。  
综上，该项指标满分3分，得分3分。  
3.绩效目标合理性  
①项目有绩效目标；  
②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；  
③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；  
④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。  
综上，该项指标满分5分，得分5分。  
4.绩效指标明确性  
①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；  
②通过清晰、可衡量的指标值予以体现；  
③与项目目标任务数或计划数相对应。  
综上，该项指标满分5分，得分5分。  
5.预算编制科学性  
①预算编制经过科学论证；  
②预算内容与项目内容匹配；  
③预算额度测算依据充分，按照标准编制；  
④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。  
综上，该项指标满分2分，得分2分。  
6.资金分配合理性  
①预算资金分配依据充分；  
②资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应。  
综上，该项指标满分3分，得分3分。**

**（二）项目过程情况**

**项目过程管理类指标由2个二级指标和5个三级指标构成，权重分20分，实际得分20分，各指标业绩值和绩效分值如表4-2所示（详见上传的附件）  
1.资金到位率  
资金到位率=187.90÷187.90×100%。=100%  
综上，该项指标满分4分，得分4分。  
2.预算执行率  
预算执行率=187.90÷187.90×100%。=100%  
综上，该项指标满分4分，得分4分。  
3.资金使用合规性  
①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；  
②资金的拨付有完整的审批程序和手续；  
③符合项目预算批复或合同规定的用途；  
④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。  
综上，该项指标满分4分，得分4分。  
4.管理制度健全性  
①具有《玛纳斯县文化体育广播电视和旅游局财经管理制度》用以管理项目实施。  
③财务和业务管理制度合法、合规、完整。  
5.制度执行有效性  
①遵守相关法律法规和相关管理规定；  
②项目调整及支出调整手续完备；  
③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档；  
④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。  
综上，该项指标满分4分，得分4分。**

**（三）项目产出情况**

**项目产出类指标由3个二级指标和3个三级指标构成，权重分25分，实际得分25分，各指标业绩值和绩效分值如表4-3所示（详见上传的附件）  
1.项目完成数量  
“编制s101百里丹霞旅游风景道整体规划”指标，预期指标值为完成1个，实际完成为1个。实际完成率=1×100%=100%。  
综上，该项指标满分10分，得分10分。  
2.项目完成质量  
“专家评审通过率”指标，预期指标值为=100%，实际完成为=100%。  
综上，该项指标满分10分，得分10分。  
3.项目完成时效  
“项目按时完成率”指标，预期指标值为=100%，实际完成为=100%。  
综上，该项指标满分5，得分5分。  
项目成本类指标由1个二级指标和1个三级指标构成，权重分15分，实际得分15分，各指标业绩值和绩效分值如表4-4所示（详见上传的附件）  
1.项目经济成本  
“项目资金投入”指标，预期指标值为187.9万元，实际完成为187.9万元。实际完成率=（187.9/187.9）×100%=100%。  
综上，该项指标满分15分，得分15分。**

**（四）项目效益情况**

**项目效益类指标由2个二级指标和3个三级指标构成，权重分20分，实际得分20分，各指标业绩值和绩效分值如表4-5所示（详见上传的附件）：  
1.社会效益指标  
“让游客在玛纳斯段一站式体验全景新疆立体风貌”指标，预期指标值为明显带动，实际完成为100%。  
通过项目的实施，谋划S101百里丹霞旅游风景道沿线各项文旅项目和交通服务配套，南部山区旅游产业发展明显带动。  
“提升S101风景道知名度和影响力，持续吸引游客”指标，预期指标值为显著提升，实际完成为100%。  
通过对项目旅游线路的整体规划的设计以及对旅游项目的运营规划，使S101百里丹霞旅游景区线路给游客带来更舒适的旅游体验，有效带动玛纳斯县的旅游业发展。  
综上，该项指标满分10分，得分10分。  
3.满意度指标  
“游客满意度”指标，预期指标值为≥80%，实际完成为=97.14%。  
综上，该项指标满分10分，得分10分。**

1. **预算执行进度与绩效指标偏差**

**无**

1. **主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

**（一）主要经验及做法  
1.聚焦重点任务，推动项目工作落地落实  
为有效推进项目工作开展，提高财政资金使用效益，项目领导小组进一步强化项目意识，建立健全财务管理制度，严格实行“三专”管理，即设专户、建专帐、定专人，明确责任和时间节点，一项一项抓好具体落实，确保了项目按时保质完成，保障了项目效益发挥。  
2.坚持问题导向，加强执行监控，提高资金效益  
紧抓预算执行动态监控，提高资金使用效益。坚持以问题为导向，以财政部门的绩效监控为契机，通过资料审核对资金执行进度及绩效目标实现程度开展审核，对绩效监控中发现的问题及时整改，强化资金使用过程管理，有效了降低资金偏离政策目标的风险，提高了资金使用效益。  
3.强化绩效目标刚性约束，及时对项目进行跟踪问效  
加强绩效目标的刚性约束，及时对项目实施进度与资金支付进度进行全程跟踪问效，发现问题及时解决，对于重大问题实行集体讨论，确保项目按计划进行，项目资金支付安排高效、合理，杜绝截留、挤占或挪用项目资金的情况发生。  
（二）存在的问题及原因分析  
1.绩效预算认识不够充分，绩效理念有待进一步强化。部门绩效管理理念尚未牢固树立，绩效管理专业人员匮乏。单位对全面实施绩效管理认识不够，绩效水平不高，单位内部绩效管理工作力量薄弱，多数以财务人员牵头开展绩效管理，工作推动机制不全，业务人员业务能力和素质还有待进一步提升。  
2.项目支出绩效评价存在局限，客观性有待加强。项目支出绩效评价工作还存在自我审定的局限性，项目支出绩效工作有较大弹性，评价报告多局限于描述项目实施情况，侧面影响评价质量，在客观性和公正性上说服力不强。**

**七、有关建议**

**1.加强培训，提高相关人员工作水平  
采取多种培训形式对单位财务人员、业务科室人员进行集中培训，进一步树牢绩效观念，提高本单位工作人员的绩效管理能力和工作水平，为预算绩效管理相关工作的顺利开展提供保障。  
2.扎实推进档案规范化建设，提升档案管理水平  
一是进一步完善项目评价资料。项目启动时同步做好档案的归纳与整理，及时整理、收集、汇总，健全档案资料。二是严格落实自治区关于绩效管理工作档案资料归档的相关要求，强化收集力度，确保归档资料的完整齐全。  
3. 高度重视，加强领导  
高度重视，加强领导，精心组织。项目绩效领导小组对绩效评价工作进行指导、监督、检查，确保项目绩效评价反映项目完成真实情况。严格执行项目绩效评价工作要求，切实提高项目绩效报告的客观性和公正性。**

**八、其他需要说明的问题**

**（一）本项目部分间接产生的效果无法准确在短时间内衡量，因此很难认定项目产生的全部效果。通过指标来反映绩效，指标的科学性和全面性需要不断地完善和研究  
（二）评价结果分别编入政府决算和部门预算，并依法予以公开。  
（三）对使用财政资金严重低效无效并造成重大损失的责任人，要按照相关规定追责问责。对绩效评价过程中发现的资金使用单位和个人的财政违法行为，依照《中华人民共和国预算法》《财政违法行为处罚处分条例》等有关规定追究责任，发现违纪违法问题线索的，应当及时移送纪检监察机关。**