## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 2020年即开型体育彩票公益金返还金
主管部门 | [6 empty] | 实施单位 |  | 玛纳斯县文化体育广播电视和旅游局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 13.53 | 13.53 |  | 7.97 |  | 10 |  | 58.91% |  | 5.89分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 13.53 | 13.53 |  | 7.97 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 2021年1月至12月计划举办群众性体育赛事2-3场次，参与人数10000人次，培训社会体育指导员、教练员、裁判员200人。 | [5 empty] | 群众参与全民健身的积极性进一步增加，促进群众健身活动开展丰富，全民健身设施建设进一步完善，群众参与使用率达80%以上。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 举办公益性体育赛事 |  |  | >=10场次 | 5场次 | 5 |  | 2.5 |  | 受疫情影响，活动次数减少
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 培训指导员人数 |  |  | >=100人 | 122人 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 参与运动员人数 |  |  | >=200人/场 | 200人/场 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 培训教练员人数 |  |  | =50人 | 0人 | 5 |  | 0 |  | 受疫情影响，培训次数减少
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 培训裁判员 |  |  | =50人 | 0人 | 5 |  | 0 |  | 受疫情影响，培训次数减少
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 体育赛事完成质量 |  |  | >=98% | 98% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 社会体育指导员培训合格 |  |  | >=98% | 98% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 预算执行率 |  |  | =100% | 79% | 5 |  | 3.95 |  | 受疫情影响，培训次数减少
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 彩票公益基金金额 |  |  | =13.53万元 | 7.97万元 | 10 |  | 5.9 |  | 受疫情影响，培训次数减少，资金未能及时支付
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 全年全民健身人次 |  |  | >=10000人次 | 5000人次 | 15 |  | 7.5 |  | 受疫情影响，参与健身人数减少
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目持续时间 |  |  | =1年 | 1年 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 |  |  | >=90% | 80% | 10 |  | 8.9 |  | 受疫情影响，活动减少
总分 | [7 empty] | 100 |  | 69.64分