## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 县级配套村村通项目
主管部门 | [6 empty] | 实施单位 |  | 玛纳斯县文化体育广播电视和旅游局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 4.29 | 4.29 |  | 4.29 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 4.29 | 4.29 |  | 4.29 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 按照《自治区广播电视建设工程抗震安全检查方案》的文件要求，对广播电视工程进行全面跟换老化部件，对电器设施全面排查，消除安全隐患。保障广播电视设备正常运行。不断满足老百姓日益增长的精神文化需求，使这项公益性惠民措施落地落实。 | [5 empty] | 文件要求对广播电视工程设施进行维修保养，对老化电器设施全面排查更换，消除安全隐患，保障广播电视发射系统正常运行。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 发射机电塔设施进行维修 |  |  | >=1座 | 1座 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 发射机机房电器设备维修 |  |  | >=1座 | 1座 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 按照相关技术标准完成维修内容 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 维修质量达到相关技术标准 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 工程验收合格率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 按上级要求按时完成检修工作 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 项目资金使用4.29万元 |  |  | =4.29万元 | 4.29万元 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提供免费广播电视节目收益群众 |  |  | >=100000人次 | 100000人次 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 发射机及配套设施使用年限 |  |  | >=10年 | 10年 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 收益群众对广播电视公共服务的满意度 |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100.00分