## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 昌吉州玛纳斯县南城新区三元路综合市政配套工程
主管部门 | [6 empty] | 实施单位 |  | 玛纳斯县文化体育广播电视和旅游局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 1000.00 | 1000.00 |  | 1000.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 1000 | 1000 |  | 1000 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 停车场约6500平方米，道路约1400米，人民群众幸福感显著提升，城市市政环境显著改善，使用年限大于等于10年，群众满意度大于等于95。 | [5 empty] | 完成三元路文体综合体的外围道路、停车场、室外水电热管网等配套附属设施工程建设。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 停车场 |  |  | =6500平方米 | 6500平方米 | 10 |  | 10 |  | 因为天气原因，冬季无法施工
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 道路 |  |  | =1400米 | 1400米 | 10 |  | 10 |  | 因为天气原因，冬季无法施工
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 工程合格验收率 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10 |  | 工程未完工，无法验收
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 政府债券资金规范管理使用率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 工程完工率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5 |  | 工程未完工
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 债券资金投入 |  |  | =1000 | 1000 | 10 |  | 10 |  | 因为天气原因，冬季无法施工
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 人民幸福感提升 |  |  | 显著提升 | 100% | 10 |  | 10 |  | 工程未完工
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 城市市政环境 |  |  | 显著改善 | 100% | 10 |  | 10 |  | 工程未完工
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 使用年限 |  |  | >=10年 | 10年 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 收益群众满意度 |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100.00分