## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 新疆林校原玛纳斯校址修缮工程
主管部门 | [6 empty] | 实施单位 |  | 玛纳斯县文化体育广播电视和旅游局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 263.00 | 263.00 |  | 217.00 |  | 10 |  | 82.51% |  | 8.25分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 263 | 263 |  | 217 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 按照昌州财教【2020】51号《关于提前下达2021年国家文物保护资金预算的通知》，根据新文物发【2020】59号《关于对新疆林校原玛纳斯校址—办公室修缮工程设计方案的批复》，对新疆林校原玛纳斯校址办公室进行修缮，配套建设供排水、供配电及通信、供暖设备（含设计费、监理费）。 | [5 empty] | 按照昌州财教【2020】51号《关于提前下达2021年国家文物保护资金预算的通知》，根据新文物发【2020】59号《关于对新疆林校原玛纳斯校址—办公室修缮工程设计方案的批复》，对新疆林校原玛纳斯校址办公室进行修缮，完成了工程的施工，并进行了初验和审计。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 完成文物保护项目 |  |  | =1个 | 1个 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目验收合格率 |  |  | >=98% | 未最终验收 | 5 |  | 4 |  | 项目已完工，已初验，正在审计。后期留3%保证金一年后在支付
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 安全事故发生率 |  |  | <=0.5千分之千 | 0.5‰ | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 文物损毁、违规修复发生率 |  |  | <=0.5千分之千 | 0.5‰ | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 |  |  | 2021年12月31日 | 2021年12月31日 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 校址修缮工程项目专项金额 |  |  | =263万元 | 217万元 | 5 |  | 4.13 |  | 项目已完工，已初验，正在审计。后期留%3保证金一年后在支付
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 校址修缮工程项目资金到位率 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升文物保护水平与全民文物保护意识 |  |  | 比上一年度提升 | 100% | 25 |  | 25
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 对中华优秀传统文化传承影响 |  |  | 长期 | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 社会公众对重点文物保护满意度 |  |  | >=90% | 90% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 96.38分