件1：

玛纳斯县财政项目支出绩效自评报告

（2018度）

项目名称：玛纳斯县2018年天山北坡谷地森林植被保护与恢复工程

实施单位（公章）：玛纳斯县林业局

主管部门（公章）：玛纳斯县林业局

项目负责人（签章）：骆绪让

填报时间：2018年 10月 30日

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

玛纳斯县林业局为县人民政府林业主管部门，编制5人，下辖三个事业单位，分别是玛纳斯县林业技术推广站、玛纳斯县林业有害生物防治检验检疫局、玛纳斯县森林派出所。玛纳斯县林业资源总面积445.3万亩,占全县总面积的28%，由山区天然林、平原人工林、荒漠灌木林三大部分组成，其中：山区以天然云杉为主；中部平原人工林以农田防护林和经济林为主；北部荒漠天然灌木林395万亩（国家级公益林面积为199.43万亩，中心管护站6座、管护站7座、瞭望塔1座，资源监测站1座），以梭梭、沙拐枣、红柳等灌木林为主。

- 项目预算绩效目标设定情况

项目建设任务在塔西河河谷、玛纳斯河河谷完成人工造林0.73万亩，完成封山育林2万亩。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

该项目预算总投资1662.5万元，其中自治区财政拨付财政专项资金665万元，投工投劳或企业自筹997.5万元。

（二）项目资金实际使用情况分析

由于该项目是跨年工程，竣工时间是2019年底。2018年完成2万亩封育和0.2万亩人工造林。支付封育项目工程款665万元。人工造林尚未完工，目前主要投入是政府采购的部分苗木款。

（三）项目资金管理情况分析

玛纳斯县对天山北坡谷地森林植被保护与恢复项目资金执行封闭运行、专户管理、分账核算，实行县级报账的管理模式，具体是在项目实施完成后，按照上级批复的作业设计、验收报告、工程竣工结算审定报告，从县财政拨入到县林业局专户，然后直接拨付工程施工方。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

项目2万亩封山育林工程，采取政府采购方式，由专业施工资质的公司进行施工，工程质量监理由工程辖区乡镇政府具体负责。人工造林主要分两大类，一类是由县林业局主导的采取全县义务植树方式在项目区进行生态公益林栽植，另一类鼓励社会资金投资林业建设，主要是企业或农户个人投资特色林果业种植，财政资金进行补助。

（二）项目管理情况分析

项目主管单位玛纳斯县林业局成立了天山北坡谷地森林植被保护与恢复工程领导小组，设立了项目办公室，制定了项目检查验收管理办法，由林业局分管项目领导和办公室负责对项目进行日常检查、监督和管理。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

项目成本控制情况：2018年度天山北坡谷地森林植被保护与恢复工程预算总投资1662.5万元，其中99%为营造林和封育直接投资，其中：自治区财政资金665万元，受益群众、企业投资和投工投劳997.5万元。

项目完成质量：建设任务人工造林0.73万亩，封山育林2万亩，实施时间为2018-2019年两年。目前，0.73万亩造林任务已完成整地、输水渠道及滴管等配套设施建设，完成造林0.2万亩，完成2万亩封山育林工程。通过对造林地块的督促、检查，对苗木质量、整地质量和栽植质量以及封育工程质量进行综合评价，已造林和实施的封育工程质量合格，完成总任务的80.5%。

（二）项目绩效目标未完成原因分析

该项目为跨年度实施的项目，计划2019年完成建设任务。目前已按照原计划完成0.73万亩文冠果基地的渠道、滴管工程地下输水管道及整地工程，已完成栽植任务0.2万亩，封育2万亩，剩余0.53万亩的造林任务将在2019年秋季完成。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

认真抓好已批复实施项目的建设，按照项目建设内容按期完成工程建设。

六、《玛纳斯县财政项目支出绩效自评表》

| 玛纳斯县财政项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2018年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  |  | 玛纳斯县2018年度天山北坡谷地森林植被保护与恢复工程 |  |  |  |  |
| 预算单位 |  |  |  |  | 玛纳斯县林业局 |  |  |  |  |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： |  |  |  | 1662.5 | 执行数： |  |  | 1662.5 |
|  | 其中：财政拨款 |  |  |  | 665 | 其中：财政拨款 |  |  | 665 |
|  | 其他资金 |  |  |  | 997.5 | 其他资金 |  |  | 997.5 |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成目标 |  |  |  |
|  | 完成人工造林渠道、配套滴管设施、整地工程，完成人工造林0.2万亩，完成封山育林2万亩。 |  |  |  |  | 完成人工造林渠道、配套滴管设施、整地工程，完成人工造林0.2万亩，完成封山育林2万亩。 |  |  |  |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 预期指标值（包含数字及文字描述） |  |  | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
|  | 项目完成指标 | 数量指标 |  | 指标1 |  | 人工造林0.73万亩，其中2018年完成0.2万亩 |  |  | 0.2万亩 |
|  |  |  |  | 指标2 |  | 封沙育林2万亩 |  |  | 2万亩 |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 指标1： |  | 人工造林成活率达到85%以上 |  |  | 85%以上 |
|  |  |  |  | 指标2： |  | 封育围栏工程质量达到设计标准 |  |  | 符合质量标准 |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 指标1： |  | 一次栽植，长期受益 |  |  | 好 |
|  |  |  |  | 指标2： |  | 封山育林期限5年以上 |  |  | 好 |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 |  | 指标1： |  | 造林成本控制在2000元/亩 |  |  | 符合 |
|  |  |  |  | 指标2： |  | 封山育林成本控制在100元/亩 |  |  | 符合 |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目效果指标 | 经济效益 指标 |  | 指标1： |  | 项目人工造林7300亩，其中7000亩文冠果5年后进入盛果期，结果期可达几十年，亩均效益在1000元以上。 |  |  | 完成年度建设任务的100% |
|  |  |  |  | 指标2： |  | 通过封育围栏，使项目区生态恢复的更好，开带动旅游等其他产业发展 |  |  | 完成年度建设任务的100% |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 |  | 指标1： |  | 促进山区产业结构调整，增加农牧民收入 |  |  | 完成年度建设任务 |
|  |  |  |  | 指标2： |  | 项目实施后，可带动其他产业发展，将会利用大量的剩余劳动力，缓解社会就业压力。 |  |  | 带动年度建设任务 |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 |  | 指标1： |  | 通过项目实施，新增林地0.73万亩，能有效提高项目区森林覆盖率，改善生态环境。 |  |  | 造林0.2万亩，封育2万亩，完成年度建设任务 |
|  |  |  |  | 指标2： |  | 涵养水源，改善环境质量，提高绿洲承载能力。 |  |  | 好 |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响 指标 |  | 指标1： |  | 项目区位于玛纳斯塔西河国家森林公园，随着项目 的建设，将为玛纳斯县经济发展持续提供保障 |  |  | 好 |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 满意度指标 |  | 指标1： |  | 群众满意度达到95%以上 |  |  | 95%以上 |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |