附件1：

**玛纳斯县财政项目支出绩效自评报告**

（2018年度）

项目名称：突发公共卫生事件应急处理—应急接种水痘疫苗

实施单位（公章）：卫计委、教科局、凉州户镇政府、疾控中心、县人民医院、凉州户镇卫生院、凉州户镇学校

主管部门（公章）：玛纳斯县卫计委

项目负责人（签章）：阎迎春

填报时间：2018年8月31日

**一、项目概况**

**（一）项目单位基本情况**

**我县总面积1.1万平方公里，辖13个乡镇场站、101个行政村、10个社区，总人口13.69万。县域内三级传染病监测体系健全。县直医疗机构8家、乡镇卫生院11家、村卫生室59所均配备有专职防疫专干，负责辖区内传染病监测上报工作。**

**（二）项目预算绩效目标设定情况**

**2018年4月凉州户镇学校出现多例水痘病例，按照传染病防治要求若一周内, 同一所幼儿园、 学校等集体单位发生 5例及以上临床诊断或确诊水痘病例即为聚集性疫情，若一周内,同一所幼儿园、学校等集体单位发生 10例及以上临床诊断或确诊水痘病例即为突发公共卫生事件。为此我委高度重视，立即安排县疾控中心对凉州户镇学校开展流行病学调查。同时为了有效控制疫情蔓延，经县人民政府同意，由我委、教科局、凉州户镇政府牵头，疾控中心、县医院、凉州户镇卫生院共同为凉州户镇学校全校636名学生进行免费应急性接种水痘疫苗。**

**二、项目资金使用及管理情况**

**（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析**

**开展对凉州户镇学校的应急接种水痘疫苗项目所需资金主要由政府承担，人均经费标准138元（水痘疫苗138元/支）。县财政按人均138元的配套标准安排本次水痘疫苗应急接种所需资金。我委将根据实际接种人数，作为申请本次经费的依据。**

**本次共计为636名学生应急接种水痘疫苗,共投入87600**元。

**（二）项目资金实际使用情况分析**

**水痘疫苗为国家二类疫苗，疾控中心严格按照**《疫苗流通和预防接种管理条例》的规定，通过自治区公共资源交易平台进行集中采购**。因此次水痘疫苗为政府组织的应急性接种，所进疫苗按进价拨付凉州户镇卫生院进行应急接种，取消15％的加成。我委待财政经费到位后拨付疾控中心，由其直接打给公司，确保经费专款专用，使用范围合理。**

**（三）项目资金管理情况分析**

**根据《凉州户学校应急性接种水痘疫苗分工方案》，为及时掌握应急接种工作进展情况，我委与教科局、凉州户镇政府共同在现场督导，按照实际接种人数申请发放经费。**

**三、项目组织实施情况**

**（一）项目组织情况分析**

**根据凉州户镇学校水痘疫情情况。我委高度重视，立即安排县疾控中心对凉州户镇学校开展流行病学调查，并要求全县各医疗卫生单位对辖区内小学、幼儿园进行督导检查。同时为了保障我县小学、幼儿园儿童的身体健康，避免水痘疫情爆发，经县领导同意针对凉州户镇学校学生开展水痘疫苗的应急接种。本着把好事办好的原则，特制定《凉州户学校应急性接种水痘疫苗分工方案》，由我委全面负责应急性接种水痘的组织、实施、协调工作，并抽调相关人员成立专家组对疫苗接种后反应做应急处理，抽调凉州户卫生院医护人员进行现场接种，确保将好事办好；疾控中心召开风险评估和专家组会议，并及时做好疫苗采购工作；教科局负责安排凉州户学校做好学生组织，维持好接种现场的秩序，向接种登记人员告知学生的既往免疫史及疾病史，确保接种安全，安排专人负责知情同意书的发放与收取，按疾控中心要求提供适宜的接种场地。后期继续配合疾控中心加强对各学校及托幼机构传染病防控工作的督导检查，发现问题及时提出整改措施，督查各项防控措施的落实。对传染病防控措施落实不力，导致学校发生传染病流行，对学生身体健康和生命安全造成严重危害，以及在发生传染病流行后不及时报告或隐瞒不报的，要依法追究直接责任人和有关领导的责任；凉州户镇政府负责协助学校做好学生组织工作，确保所有学生及家长能够按时到学校进行接种；县人民医院负责安排专家及救护车在凉州户镇学校待命，对疫苗接种后可能发生的异常反应做应急处理，确保接种安全。各部门相互配合，利用半天时间完成了对凉州户镇学校学生的应急性水痘疫苗接种工作。**

**四、项目绩效情况**

**（一）项目绩效目标完成情况分析**

**在疫情发生初期及时、科学地做好应急性水痘疫苗接种工作，切实加强了我县学校、幼儿园中水痘的预防和控制，有效控制疫情蔓延、降低疾病发生的规模和严重程度。**

**五、其他需要说明的问题**

**（一）后续工作计划**

经我委与教科局协商，制定下发了《关于对学校、幼儿园学生开展水痘疫苗接种活动的通知》（玛卫发〔2018〕53号），决定于2018年4月27—5月2日在我县范围内幼儿园、小学、初中、高中对符合接种条件的学生开展自愿接种水痘疫苗工作，确保有效控制水痘疫情的蔓延。

**（二）主要经验及做法、存在问题和建议**

一是县委人民政府高度重视此次水痘疫情，及时召集我委、教科局、网信办、凉州户镇政府、疾控中心、县医院、凉州户镇学校在凉州户镇政府召开现场协调会，讨论凉州户学校应急性接种水痘疫苗分工方案，解决具体工作中存在的问题，并细化了分工方案。二是与县教科局联合制定了《关于进一步做好学校及托幼机构传染病防控工作的紧急通知》（玛卫发〔2018〕51号）、《关于对学校、幼儿园学生开展水痘疫苗接种活动的通知》（玛卫发〔2018〕53号），明确了工作目标、主要任务及各单位工作职责。三是县疾控中心制定了《水痘疫情应急处置预案》，明确了工作流程及应急处置流程，确保此次水痘应急接种工作顺利开展。

**六、项目评价工作情况**

此次水痘疫苗应急接种工作，在各部门的通力配合下迅速完成，有效遏制了水痘疫情的蔓延，维护正常的教学秩序及师生健康权益，为社会稳定和长治久安总目标服务。

**七、附表**

**《玛纳斯县财政项目支出绩效自评表》**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **玛纳斯县财政项目支出绩效自评表** | | | | | |
| （2018年度） | | | | | |
| 项目名称 | | | 突发公共卫生事件应急处理—应急接种水痘疫苗 | | |
| 预算单位 | | | 玛纳斯县卫计委 | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 87768 | 执行数： | 87768 |
| 其中：财政拨款 | | 87768 | 其中：财政拨款 | 87600 |
| 其他资金 | | 0 | 其他资金 | 168 |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 为凉州户镇学校全校636名学生进行免费应急性接种水痘疫苗。 | | | 完成凉州户镇学校全校636名学生进行免费应急性接种水痘疫苗工作。 | |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 指标1： | 636名学生接种水痘疫苗 | 接种636名学生的水痘疫苗 |
| 指标2： |  |  |
| …… |  |  |
| 质量指标 | 指标1： |  |  |
| 指标2： |  |  |
| …… |  |  |
| 时效指标 | 指标1： | 2018年4月25日半天内完成 | 按时完成 |
| 指标2： |  |  |
| …… |  |  |
| 成本指标 | 指标1： |  |  |
| 指标2： |  |  |
| …… |  |  |
| …… |  |  |  |
| 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 指标1： |  |  |
| 指标2： |  |  |
| …… |  |  |
| 社会效益 指标 | 指标1： | 遏制水痘疫苗的蔓延 | 接种水痘疫苗后，凉州户镇学校未发生水痘疫情 |
| 指标2： |  |  |
| …… |  |  |
| 生态效益 指标 | 指标1： |  |  |
| 指标2： |  |  |
| …… |  |  |
| 可持续影响 指标 | 指标1： |  |  |
| 指标2： |  |  |
| …… |  |  |
| …… |  |  |  |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1： | 学校及家长是否满意 | 均满意 |
| 指标2： |  |  |
| …… |  |  |
| …… |  |  |  |