## Sheet1
附件1：
项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称 |  | 二〇一九年自治区创新环境（人才、基地）建设专项——科技创新基地建设（农业科技园区）玛纳斯自治区农业科技园区
主管部门 |  | 玛纳斯县自治区农业科技园区管委会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 玛纳斯自治区农业科技园区管委会
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 10 | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 10 | 10 |  | 10 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1、建立葡萄标准化优质、绿色、有机葡萄种植示范园和示范基地5万亩，核心区1万亩，示范区4万亩，逐步完善和创新酿酒葡萄标准化栽培管理模式。 2、引进推广酿酒葡萄新品种品系10种，推广新技术5-10项，实现优质优价、提质增效，使酿酒葡萄产业每亩至少增收800元以上，按全县葡萄种植一项可增收5280万元，受益农户达到9200户。 3、通过农业科技园区的示范带动，核心区和示范区酿酒葡萄标准化技术集成示范与推广基地年产葡萄 5万吨，产值 1.5 亿元；葡萄生态旅游、休闲度假农庄年接待游客 2 万人次，年产值 500 万元， 4、整个项目区实现生态农业综合开发及旅游休闲、葡萄酒加工总体年产值 35000 万元，年利润3000 万元，投资利润率 15%。 5、酿酒葡萄示范面积达到 5 万亩，人均占地 1 亩，园区为县域农民提供就业岗位 150 个以上，农民人均来自酿酒葡萄产业收入达到 1600 元以上，其中酿酒葡萄收入占 15 %以上。 | [5 empty] | 1、建立葡萄标准化优质、绿色、有机葡萄种植示范园和示范基地5万亩，核心区1万亩，示范区3万亩，逐步完善和创新酿酒葡萄标准化栽培管理模式。 2、引进推广酿酒葡萄新品种品系11种，推广新技术10项，实现优质优价、提质增效，使酿酒葡萄产业每亩至少增收800元以上，按全县葡萄种植一项可增收5280万元，受益农户达到9200户。 3、通过农业科技园区的示范带动，核心区和示范区酿酒葡萄标准化技术集成示范与推广基地年产葡萄 5万吨，产值 1.5 亿元；葡萄生态旅游、休闲度假农庄年接待游客 2 万人次，年产值 500 万元， 4、整个项目区实现生态农业综合开发及旅游休闲、葡萄酒加工总体年产值 35000 万元，年利润3000 万元，投资利润率 15%。 5、酿酒葡萄示范面积达到 4 万亩，园区为县域农民提供就业岗位 152 个以上，农民人均来自酿酒葡萄产业收入达到 1600 元以上，其中酿酒葡萄收入占 15 %以上。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 指标1：建立葡萄标准示范园和示范基地 |  |  | 50000亩 | 40000亩 | 10 |  | 8 |  | 近年来酿酒葡萄产业发展低迷，种植面积不断缩减
|  |  | 指标2：引进推广酿酒葡萄品种品系 |  |  | 10种 | 11种 | 5 |  | 5
|  |  | 指标3：推广新技术 |  |  | 10项 | 10项 | 5 |  | 5
|  |  | 指标4：核心区和示范区酿酒葡萄标准化技术集成示范与推广基地年产量 |  |  | 5万吨 | 5万吨 | 5 |  | 5
|  | 质量指标 | 指标1：完善和创新酿酒葡萄标准化栽培管理模式完成度 |  |  | ≥90% | 95% | 5 |  | 5
|  | 时效指标 | 指标1：项目执行周期 |  |  | 1年 | 1年 | 10 |  | 10
|  | 成本指标 | 指标1：标准化示范园亩成本降低 |  |  | 500元 | 537元 | 10 |  | 10
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 指标1：标准化示范园实现亩增收 |  |  | 800元 | 952元 | 4 |  | 4
|  |  | 指标2：全县葡萄种植可增收 |  |  | 5280万元 | 5300万元 | 4 |  | 4
|  |  | 指标3：受益农户数 |  |  | 9200户 | 9200户 | 4 |  | 4
|  |  | 指标4：葡萄生态旅游、休闲度假农庄年产值 |  |  | 500万元 | 500万元 | 4 |  | 4
|  |  | 指标5：实现生态、旅游休闲、葡萄酒加工总体年产值 |  |  | 3500万元 | 3500万元 | 4 |  | 4
|  |  | 指标6：实现生态、旅游休闲、葡萄酒加工总体年利润 |  |  | 3000万元 | 3000万元 | 4 |  | 4
|  | 社会效益指标 | 指标1：提供就业岗位 |  |  | 150个 | 152个 | 5 |  | 5
|  | 生态效益指标 | 指标1：打造产地葡萄酒品牌，通过打造现代农业观光旅游业，进一步美化、提升环境生态化 |  |  |  |  | 1 |  | 1
|  | 可持续影响指标 | 指标1：
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：群众满意率 |  |  | ≥95% | 96% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 98