## Sheet1
附件1：
项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称 |  | 政府投资委托审计服务费
主管部门 |  | 玛纳斯县人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 政府投资审计中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 300 | 360 |  | 360 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 300 | 360 |  | 360 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 2019年预计完成工程结算审计项目和控制价审核项目150个，核减10000万元。 | [5 empty] | 截止2019年12月31日已完成完成工程结算审计项目和控制价审核项目293项，核减13545.7万元，完成绩效目标的100%
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 (50分) | 数量指标 | 指标1：审计项目数量 |  |  | ≥150个 | 293 | 12 |  | 12
|  | 质量指标 | 指标1：项目审计报告完成率 |  |  | ≥60% | 100% | 8 |  | 8
|  | 时效指标 | 指标1：审计按时完成率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
|  | 成本指标 | 指标1：降低政府投资项目投入资金 |  |  | 10000 | 13546 | 15 |  | 15
|  |  | 指标2：项目总投资 |  |  | 360万 | 138912 | 5 |  | 5
| 效益指标 (30分) | 经济效益 指标 | 指标1：节约财政资金 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
|  | 社会效益 指标 | 指标1：政府投资审计项目监督 |  |  | 有效 监督 | 有效 监督 | 10 |  | 10
|  | 可持续影 响指标 | 指标1：项目持续时间 |  |  | 1年 | 1年 | 10 |  | 10
| 满意度指标(10分) | 服务对象 满意度指标 | 指标1：人民政府和群众满意度 |  |  | ≥90% | 98% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100