## Sheet1
附件1：
项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称 |  | 2019年湿地公园渔业发展项目
主管部门 |  | 玛纳斯县水利局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 玛纳斯国家湿地公园管理局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 20 | 20 |  | 20 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 20 | 20 |  | 20 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 为提升国家湿地公园旅游品质，玛纳斯县2019年计划实施湿地公园渔业发展项目，建设垂钓位30个，停车场500㎡，颁奖台1个。通过实施垂钓、渔具租赁等，推动湿地公园游玩品质水平提升，实现贫困家庭富余劳动力就地转移，推动周边村庄牧民增收。 | [5 empty] | 目前该项目已实施完毕，达成既定目标
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 指标1：建设垂钓位 |  |  | 30个 | 30个 | 8 |  | 8
|  |  | 指标2：建设停车场面积 |  |  | 500㎡ | 500㎡ | 8 |  | 8
|  |  | 指标2：建设停车场面积 |  |  | 1个 | 1个 | 8 |  | 8
|  | 质量指标 | 指标1：工程建设合格率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
|  | 时效指标 | 指标1：完成时限 |  |  | 2019-12-01 | 2019-12-01 | 8 |  | 8
|  | 成本指标 | 指标1：工程造价 |  |  | 20万元 | 20万元 | 8 |  | 8
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 指标1：游客消费金额 |  |  | 显著提升 | 显著提升 | 30 |  | 30
|  | 社会效益指标 | 指标1： |  |  |  |  | 0
|  | 生态效益指标 | 指标1： |  |  |  |  | 0
|  | 可持续影响指标 | 指标1：
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：游客满意率 |  |  | ≥90% | 90% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100