## Sheet1
附件1：
项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称 |  | 玛纳斯县工业园区固体废弃物存储库项目
主管部门 |  | 玛纳斯县工业园区管理委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 玛纳斯县工业园区管理委员会
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 887.811 | 887.811 |  | 887.811 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 887.811 | 887.811 |  | 887.811 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 建设1座库容800万立方米的固体废弃物填埋场，清理企业的固体废弃物，确保固废填埋场正常运行，有效改善工业园区生态环境 | [5 empty] | 已建设完成1座库容800万立方米的固体废弃物填埋场，清理企业的固体废弃物，确保固废填埋场正常运行，有效改善工业园区生态环境
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 指标1：建设固废填埋场（座） |  |  | 1 | 1 | 10 |  | 10
|  |  | 指标2：垃圾场库容（万立方米） |  |  | 800 | 800 | 10 |  | 10
|  | 质量指标 | 指标1：验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
|  | 时效指标 | 指标1：项目完成时间 |  |  | 2019年12月31日前 | 2019-11-01 | 10 |  | 10
|  | 成本指标 | 指标1：项目投资成本（万元） |  |  | ≤887.811 | 887.811 | 10 |  | 10
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 指标1：
|  | 社会效益指标 | 指标1：
|  | 生态效益指标 | 指标1：工业园区生态环境 |  |  | 有效改善 | 85% | 15 |  | 15
|  | 可持续影响指标 | 指标1：项目使用时间 |  |  | 20年 | 20年 | 15 |  | 15
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：受益人口满意度 |  |  | ≥90% | 90% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100