## Sheet1
附件1：
项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称 |  | 清水河乡2017年牧民定居基础设施建设补助资金
主管部门 | [6 empty] | 实施单位 |  | 玛纳斯县清水河哈萨克民族乡人民政府
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  |  | 120 |  | 120 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 120 |  | 120 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 实施乡村振兴战略，打造美丽乡村，改善人居环境，保障新建牧民定居楼房供排水管网的正常使用，确保基础设施配套项目到位。 | [5 empty] | 已完成全部基础设施项目的建设，全部完工交付使用，保障了农牧民的正常生活。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 指标1：供水管网长度 |  |  | 2.5公里 | 2.5公里 | 5.55 |  | 5.55 |  | 无偏差
|  |  | 指标2：变压器安装个数 |  |  | 2个 | 2个 | 5.55 |  | 5.55 |  | 无偏差
|  |  | 指标3：受益村数 |  |  | 2个 | 2个 | 5.55 |  | 5.55 |  | 无偏差
|  | 质量指标 | 指标1：供水管网合同约定质量要求 |  |  | ≥95% | ≥95% | 5.55 |  | 5.55 |  | 无偏差
|  |  | 指标2：变压器合同约定质量要求 |  |  | ≥95% | ≥95% | 5.55 |  | 5.55 |  | 无偏差
|  |  | 指标3：项目验收合格 |  |  | ≥95% | ≥95% | 5.55 |  | 5.55 |  | 无偏差
|  | 时效指标 | 指标1：项目资金到位率 |  |  | 100% | 100% | 5.6 |  | 5.6 |  | 无偏差
|  | 成本指标 | 指标1：贝母房子基础设施供水管网工程预算资金 |  |  | 100万 | 100万 | 5.55 |  | 5.55 |  | 无偏差
|  |  | 指标2：贝母房子、牙湖村变压器安装预算资金 |  |  | 20万 | 20万 | 5.55 |  | 5.55 |  | 无偏差
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 指标1：
|  | 社会效益指标 | 指标1：
|  | 生态效益指标 | 指标1：村民人居环境改善 |  |  | ≥95% | ≥95% | 30 |  | 30 |  | 无偏差
|  | 可持续影响指标 | 指标1：
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：群众满意度 |  |  | ≥95% | ≥95% | 10 |  | 10 |  | 无偏差
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100