## Sheet1
附件1：
项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称 |  | 蛋鸡产业园供水工程
主管部门 |  | 玛纳斯县农业农村局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 玛纳斯县农业农村局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 70 | 70 |  | 70 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 70 | 70 |  | 70 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 在玛纳斯县玛纳斯镇草滩村建设蛋鸡产业园，建设给水管160管道3390m、90管710m，Dn150阀门井6座、DN80阀门井53座，过路套管DN300，混凝土370m³，配套160弯头13个、160三通2个、三通160/90 。 | [5 empty] | 已完成玛纳斯县蛋鸡产业园供水工程，项目规模建设给水管160管道3390m、90 管道710m，Dn150阀门井6座、DN80阀门井53座，过路套管DN300，混凝土370m³，配套160弯头13个、160三通2个、三通 160/90 。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 指标1：DN160给水管网 |  |  | 3390米 | 3390米 | 10 |  | 10
|  |  | 指标2：DN90给水管网 |  |  | 710米 | 710米 | 10 |  | 5
|  |  | 指标3：阀门井 |  |  | 59座 | 59座 | 10 |  | 5
|  | 质量指标 | 指标1：工程验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 5
|  | 时效指标 | 指标1：完成时限 |  |  | 2019-12-01 | 2019-12-01 | 5 |  | 5
|  | 成本指标 | 指标1：建设成本 |  |  | 70 | 70 | 5 |  | 5
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 指标1：养殖户收入 |  |  | 显著增加 | 显著增加 | 10 |  | 10
|  | 社会效益指标 | 指标1:蛋鸡产业园供水条件 |  |  | 显著提升 | 显著提升 | 10 |  | 10
|  | 生态效益指标 | 指标1：蛋鸡产业园用水 |  |  | 降低 | 降低 | 10 |  | 10
|  | 可持续影响指标 | 指标1：
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1:养殖户满意度 |  |  | ≥85% | 90% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100