## Sheet1
附件1：
项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称 |  | 玛纳斯县2019年高效节水建设项目
主管部门 |  | 玛纳斯县农业农村局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 玛纳斯县农业农村局
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 1800 | 1800 |  | 933.685 |  | 10 |  | 51.87% |  | 5.19
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 1800 | 1800 |  | 933.685 |  | — |  | 51.87% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 完成新建高效节水面积2万亩 | [5 empty] | 完成新建高效节水面积2万亩
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 指标1：新建高效节水面积 |  |  | 2万亩 | 2万亩 | 5 |  | 5
|  |  | 指标1：高效节水方案编制 |  |  | 1册 | 1册 | 5 |  | 5
|  | 质量指标 | 指标1：农田灌溉排水保证率 |  |  | 75% | 100% | 10 |  | 10
|  |  | 指标2：验收合格率 |  |  | ≥90% | 暂未到达监控时点 | 10 |  | —— |  | 初试运行后验收
|  | 时效指标 | 指标1：完成时限 |  |  | 2020-04-01 | 2020-04-01 | 10 |  | 10
|  | 成本指标 | 指标1：项目总投资 |  |  | 1800万元 | 1800万元 | 10 |  | 10
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 指标1：人均纯收入 |  |  | 增加 | 增加 | 10 |  | 10
|  | 社会效益指标 | 指标1:粮食综合生产能力 |  |  | 逐步提升 | 逐步提升 | 5 |  | 5
|  | 生态效益指标 | 指标1：水资源利用率 |  |  | 显著提升 | 显著提升 | 5 |  | 5
|  | 可持续影响指标 | 指标1：工程质量寿命 |  |  | ≥10年 | 10年 | 10 |  | 10
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：受益群众满意度 |  |  | ≥85% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 85.19 |  | 偏差原因：因我县2019年高标准农田为2019-2020年建设项目，目前还正处于项目施工收尾阶段，根据时间节点，需在项目完工后兑付进度资金，计划在2020月4月25日完成。 纠偏措施：项目完工后及时拨付资金。