## Sheet1
附件1：
项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称 |  | 成品油转移支付用于“四好农村路”养护补助资金
主管部门 |  | 玛纳斯县交通运输局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 玛纳斯县交通运输局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 112.2 | 112.2 |  | 112.2 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 112.2 | 112.2 |  | 112.2 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 完成玛南公路、玛北公路、玛塔公路、玛纳斯县乐土驿161线、北五岔魏家村、环乡公路、X156线，工程程量以实际修补后的测量面积为准，共计2万平方米，质量达到合格标准 | [5 empty] | 完成玛南公路、玛北公路、玛塔公路、玛纳斯县乐土驿161线、北五岔魏家村、环乡公路、X156线，工程程量以实际修补后的测量面积为准，共计2万平方米，质量达到合格标准
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 指标1：养护面积 |  |  | 2万平方米 | 2万平方米 | 10 |  | 10
|  |  | 指标2：涉及公路条数 |  |  | 7条 | 7条 | 10 |  | 10
|  | 质量指标 | 指标1：验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
|  | 时效指标 | 指标1：完成时间 |  |  | 2019年12月31日前 | 已完成 | 10 |  | 10
|  | 成本指标 | 指标1：养护费用 |  |  | 112.2万元 | 112.2万元 | 10 |  | 10
|  | 社会效益指标 | 指标1：受益人口 |  |  | ≥20000人 | 20000人 | 15 |  | 15
|  | 生态效益指标 | 指标1：
|  | 可持续影响指标 | 指标1：使用年限 |  |  | 1年 | 1年 | 15 |  | 15
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：受益人口满意度 |  |  | ≥90% | 90% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100