## Sheet1
附件1：
项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称 |  | 保障性安居工程小区外道路改扩建配套基础设施建设项目
主管部门 |  | 玛纳斯县住房和城乡建设局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 玛纳斯县住房和城乡建设局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 4413 | 4413 |  | 3650 |  | 10 |  | 82.71% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 4413 | 4413 |  | 3650 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 铺装硬化8611.78平方米，绿化2832平方米，部分供热管网200米，供排水管网240米，改扩建道路1250米、机动车道1250米、非机动车道1250米、人行道1250米、防洪渠1250米、供水1250米、排水1250米、绿化管网2500米、弱电综合管网1250米及配套设施等工程建设。 | [5 empty] | 正在建设阶段，已完成改扩建道路1100米，绿化面积1715平方米，人行道980米。已完成总工程量的80%
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 指标1：道路里程（米） |  |  | 1250 | 1100 | 8 |  | 6 |  | 项目已完成80%的工程量，因冬季无法施工，目前项目已开工，正在建设中。
|  |  | 指标2：绿化面积（平方米） |  |  | 2832 | 1715 | 8 |  | 6
|  |  | 指标3：人行道（米） |  |  | 1250 | 980 | 8 |  | 6
|  | 质量指标 | 指标1：工程合格率 |  |  | ≥95% | 80% | 9 |  | 7
|  | 时效指标 | 指标1：工程量完工率 |  |  | 100% | 100% | 9 |  | 7
|  | 成本指标 | 指标1：投资成本（万元） |  |  | 4413 | 3650 | 8 |  | 6
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 指标1：
|  | 社会效益指标 | 指标1：
|  | 生态效益指标 | 指标1：改善环境，提高绿化成活率 |  |  | 有效提高 | 80% | 30 |  | 24
|  | 可持续影响指标 | 指标1：
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：群众满意度 |  |  | ≥ 95% | 80% | 10 |  | 8
总分 | [7 empty] | 100 |  | 80