## Sheet1
附件1：
项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称 |  | 玛纳斯县塔西河流域规划环评项目
主管部门 |  | 玛纳斯县水利局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 玛纳斯县塔西河流域管理处
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 60 | 60 |  | 60 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 60 | 60 |  | 60 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 计划支付报告编制费用120万元，完成1）塔西河流域规划环评总则；2）规划分析；3)环境现状调查与评价；4)环境影响识别与评价指标体系构建；5)环境影响预测与评价；6)规划方案综合论证和优化调整建；7）环境影响减缓对策和措施；8）环境影响跟踪评价计划；9）评价结论。 | [5 empty] | 实际支付报告编制费用90万，部分预期目标需塔西河流域规划审查批复后方可进行
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 指标1：环评报告编制数 |  |  | 1 | 1 | 10 |  | 10
|  |  | 指标2：编制内容数量 |  |  | 9项 | 9项 | 10 |  | 10
|  | 质量指标 | 指标1：环评报告审查合格率 |  |  | 100% | 100% |  |  |  |  | 流域规划未批复，尽跑办流域规划审查事项，尽快上报州水利局审查
|  | 时效指标 | 指标1：项目完成时限 |  |  | 2019.12.15 |  | 10 |  |  |  | 由于塔西河流域规划未批复，尽快跑办流域规划审查事项，加快流域规划环评报告的编制进度，抓紧上报州水利局审查。
|  | 成本指标 | 指标1：2019年完成投资额 |  |  | 60万 | 60万 | 10 |  | 10 |  | 待环评编制完成，通过州水利审查后支付剩余资金
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 指标1：
|  | 社会效益指标 | 指标1：
|  | 生态效益指标 | 指标1：
|  | 可持续影响指标 | 指标1：未来塔西河流域开发和利用影响 |  |  | 显著 | 长期 | 20 |  | 20
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：受益群众满意度 |  |  | ≥95% | 95% | 20 |  | 20
总分 | [7 empty] | 100 |  | 80