## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称 |  | 2019年度中央大中型水库移民后期扶持基金（资金）
主管部门 |  | 玛纳斯县人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 玛纳斯县扶贫开发移民服务中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  |  | 175.14 |  | 175.14 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 175.14 |  | 175.14 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.发放1090人水库移民后期扶持直补资金65.4万元；2.广东地乡新湖坪村水库移民扶持项目亮化工程，项目资金20.52万元；3.清水河乡红坑村基础设施配套工程（围墙）建设项目，项目资金89.22万元。 | [5 empty] | 1.发放1087人直补资金65.22万元，其中3人在发放前进一步核实为死亡、农转非予以核减；2.广东地乡新湖坪村水库移民扶持项目亮化工程，已完工，支付工程款18万元；3.清水河乡红坑村基础设施配套工程（围墙）建设项目，已完工，已付款50万元。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 指标1：直补资金受益移民（人） |  |  | 1090 | 1087 | 6 |  | 6 |  | 3人在发放前进一步核实为死亡、农转非予以核减
|  |  | 指标2：基础设施配套建设项目（个） |  |  | 2 | 2 | 6 |  | 6
|  | 质量指标 | 指标1：项目验收合格率（%） |  |  | 100% | 100% | 6 |  | 6
|  |  | 指标2：直补资金发放到人（%） |  |  | 100% | 100% | 6 |  | 6
|  | 时效指标 | 指标1：直补资金12月10日前发放率（%） |  | 100 | 100 | 100 | 5 |  | 5
|  |  | 指标2：建设项目资金2019年12月30日前拨付率 |  | 0.7 | 70% | 70% | 5 |  | 5
|  |  | 指标3：项目建设任务2019年11月10日前完成率（%） |  | 100 | 100 | 100 | 5 |  | 5
|  | 成本指标 | 指标1：直补资金标准符合率（%） |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5
|  |  | 指标2：项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例（%） |  |  | 100% | 100% | 6 |  | 6
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 指标1：增加移民人均可支配收入（元） |  |  | 600 | 600 | 10 |  | 10
|  | 社会效益指标 | 指标1：助力移民群众增收人数（人） |  |  | 1090 | 1087 | 10 |  | 10
|  |  | 指标2：助力完善村级基础设施建设（村） |  |  | 2 | 2 | 5 |  | 5
|  | 生态效益指标 | 指标1：项目实施后改善生态环境村（个）） |  |  | 2 | 2 | 5 |  | 5
可持续影响指标
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：移民对后期扶持政策实施满意度（%） |  |  | 90% | 100% | 5 |  | 5
|  |  | 指标2：移民群众来信来访及时处理率（%） |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100