## Sheet1
附件1：
项目支出绩效自评表
（2018年度）
项目名称 |  | 2018年农村安居工程
主管部门 |  | 玛纳斯县住房和建设局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 各乡镇人民政府
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 63.4 | 63.4 |  | 63.4 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 63.4 | 63.4 |  | 63.4 |  | — |  | 0 |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 用于2018年170户农村四类重点对象农村危房改造项目，中央预算资金63.4万 | [5 empty] | 完成2018年170户农村四类重点对象农村危房改造项目，中央预算资金63.4万，拨付到农户手中。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 指标1：享受补贴的低保家庭户数（户） |  |  | 105 | 105 | 5 |  | 5
|  |  | 指标2：享受补贴的分散供养特困人员家庭户数（户） |  |  | 15 | 15 | 5 |  | 5
|  |  | 指标3：享受补贴的贫困残疾人户数（户） |  |  | 50 | 50 | 5 |  | 5
|  |  | 指标4：发放补贴的低保家庭准确率 |  |  | ≥95% | 100% | 5 |  | 5
|  |  | 指标5：发放补贴的分散供养特困人员家庭准确率 |  |  | ≥95% | 100% | 5 |  | 5
|  |  | 指标6：享受补贴的一般户家庭户数 |  |  | ≥95% | 100% | 5 |  | 5
|  | 质量指标 | 指标1：改造后房屋验收合格比例 |  |  | 100% | 100% | 7 |  | 7
|  | 时效指标 | 指标1：按时开工 |  |  | 是 | 100% | 7 |  | 6
|  | 成本指标 | 指标1：改造补助总金额（万元 |  |  | 63.4 | 63.4 | 6 |  | 6
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 指标1：
|  | 社会效益指标 | 指标1：
|  | 生态效益指标 | 指标1：实现人畜分离 |  |  | 是 | 100% | 15 |  | 14
|  | 可持续影响指标 | 指标1：改造后房屋保持安全期限（年） |  |  | ≥15 | 15 | 15 |  | 15
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：危房改造户满意度 |  |  | ≥90% | 98% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 98