## 玛河防洪5.32
附件1：
项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称 |  | 玛纳斯河玛纳斯段（27+700-55+000）-（夹河子水库上游兰州湾段5.32公里）防洪工程
主管部门 |  | 玛纳斯县水利局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 玛纳斯县玛纳斯河水利管理处
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 803 | 803 |  | 700 |  | 10 |  | 87% |  | 8.7
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 803 | 803 |  | 700 |  | 10 |  | 87% |  | 8.7
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 夹河子水库上游兰州湾（33+400-40+302）河段长度共计5.32公里，主要建设内容为5.32公里护岸工程及配套附属设施，新建生态引洪闸二座，防汛抢险道路0.75公里 。 | [5 empty] | 目前该项目已实施完毕，已达成既定目标，项目正在准备送审资料。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 指标1：护岸总长 |  |  | 5.32km | 5.32km | 5 |  | 5
|  |  | 指标2：防汛抢险道路 |  |  | 0.75km | 0.75km | 5 |  | 5
|  |  | 指标3：新建生态引洪闸 |  |  | 2座 | 2座 | 5 |  | 5
|  |  | 指标4：防洪标准 |  |  | 10年/遇 | 暂未到监控时点 | 5 |  | 5
|  | 质量指标 | 指标1：工程合格率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5
|  |  | 指标2：工程安全级别 |  |  | 5级 | 暂未到监控时点 | 5 |  | 5
|  | 时效指标 | 指标1：项目建设按期完成率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
|  | 成本指标 | 指标1：2019年支付工程款 |  |  | 803 | 700 | 10 |  | 8.7
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 指标1：保护兰州湾临河耕地 |  |  | 2万亩 | 100% | 7.5 |  | 7.5
|  | 社会效益指标 | 指标1： |  |  |  |  | 7.5
|  | 生态效益指标 | 指标1：保护红柳公园 |  |  | 300亩 | 300 | 7.5 |  | 7.5
|  | 可持续影响指标 | 指标1：工程运行寿命 |  |  | 30年 | 暂未到监控时点 | 7.5 |  | 7.5
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：受益群众满意度 |  |  | ≥95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 66.2

## 昌吉州玛纳斯县2019年农业水价
附件1：
项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称 |  | 昌吉州玛纳斯县2019年农业水价综合改革农田水利基础设施改造和量水设施配套工程建设项目
主管部门 |  | 玛纳斯县水利局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 玛纳斯县玛纳斯河水利管理处
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 553 | 553 |  | 414.75 |  | 10 |  | 75% |  | 7.5
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 553 | 553 |  | 414.75 |  | 10 |  | 75% |  | 7.5
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 明渠量测水设施计量点42处，39处水情监控视频设施，6处闸门自动化+视频监控设施、2处闸门监控视频设施、数据采集传输处理系统、应用软件系统。 | [5 empty] | 已完成明渠量测水设施计量点42处，39处水情监控视频设施，6处闸门自动化+视频监控设施、2处闸门监控视频设施、数据采集传输处理系统、应用软件系统。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 指标1：渠道计量断面 |  |  | 4.413km | 4.413km | 5 |  | 5
|  |  | 指标2：水情监测系统 |  |  | 39处 | 39处 | 5 |  | 5
|  |  | 指标3：闸门监控系统 |  |  | 6处 | 6处 | 5 |  | 5
|  |  | 指标4：视频监控系统 |  |  | 2处 | 2处 | 5 |  | 5
|  | 质量指标 | 指标1：工程验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
|  | 时效指标 | 指标1：按期完成项目建设 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
|  | 成本指标 | 指标1：完成2019年投资 |  |  | 553 | 414.75 | 10 |  | 7.5
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 指标1：控制灌溉面积 |  |  | 29万亩 | 100% | 6 |  | 6
|  |  | 指标2：年节约水总量 |  |  | 1262.57万m3 | 100% | 6 |  | 6
|  | 社会效益指标 | 指标1： |  |  |  |  | 6
|  | 生态效益指标 | 指标1：水土流失防治标准 |  |  | Ⅱ级 | Ⅱ级 | 6 |  | 6
|  | 可持续影响指标 | 指标1：工程运行寿命 |  |  | 30年 | 30年 | 6 |  | 6
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：受益群众满意度 |  |  | ≥95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 89

## 玛河水系及防洪北五岔干渠工程
附件1：
项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称 |  | 玛河水系及防洪北五岔干渠工程资金
主管部门 |  | 玛纳斯县水利局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 玛纳斯县玛纳斯河水利管理处
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 131.21 | 131.21 |  | 131.21 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 131.21 | 131.21 |  | 131.21 |  | 10 |  | 100% |  | 10
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：改造渠道长度4.413km；目标2：配套建筑物：6座； | [5 empty] | 完成改造渠道长4.413km；配套建筑物6座；
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 指标1：改造渠道长度 |  |  | 4.413km | 4.413km | 5 |  | 5
|  |  | 指标2：配套建筑 |  |  | 6座 | 6座 | 5 |  | 5
|  | 质量指标 | 指标1：工程验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 15 |  | 15
|  | 时效指标 | 指标1：按期完成项目建设 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
|  | 成本指标 | 指标1：建设成本 |  |  | 131.21万元 | 131.21万元 | 15 |  | 15
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 指标1：水资源利用率 |  |  | 显著提升 | 显著提升 | 7.5 |  | 7.5
|  | 社会效益指标 | 指标1： |  |  |  |  | 7.5
|  | 生态效益指标 | 指标1：水土流失防治标准 |  |  | Ⅱ级 | Ⅱ级 | 7.5 |  | 7.5
|  | 可持续影响指标 | 指标1：工程运行寿命 |  |  | 30年 | 30年 | 7.5 |  | 7.5
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：受益群众满意度 |  |  | ≥95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 92.5

## 皇公地水库3+500-5+100处堤坝维修工程
附件1：
项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称 |  | 皇公地水库3+500-5+100处堤坝维修工程
主管部门 |  | 玛纳斯县水利局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 玛纳斯县玛纳斯河水利管理处
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 15 | 15 |  | 15 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 15 | 15 |  | 15 |  | 10 |  | 100% |  | 10
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 修建3+500 、5+100段塘坝两段坝堤 | [5 empty] | 已完对3+500、5+100段塘坝的坝堤修建
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 指标1：监管污水处理厂-皇公地水库输水管网 |  |  | 10.079km | 10.079km | 5 |  | 5
|  |  | 指标2：监管皇公地水库-碳汇林输水管网 |  |  | 16.863km | 16.863km | 5 |  | 5
|  |  | 指标3：监管碳汇林输水管网 |  |  | 62km | 62km | 5 |  | 5
|  | 质量指标 | 指标1：建设工程合格率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
|  | 时效指标 | 指标1：项目建设按期完成率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5
|  | 成本指标 | 指标1：项目监理费 |  |  | 29万元 | 29万元 | 10 |  | 10
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 指标1： |  |  |  |  | 7.5
|  | 社会效益指标 | 指标1： |  |  |  |  | 7.5
|  | 生态效益指标 | 指标1： |  |  |  |  | 7.5
|  | 可持续影响指标 | 指标1：使用年期 |  |  | 20年 | 20年 | 7.5 |  | 7.5
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：项目业主满意度 |  |  | ≥90% | 90% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 67.5

## 玛纳斯县污水厂-皇公地水库-碳汇林输水管道工程
附件1：
项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称 |  | 玛纳斯县污水厂-皇公地水库-碳汇林输水管道工程
主管部门 |  | 玛纳斯县水利局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 玛纳斯县玛纳斯河水利管理处
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 29 | 29 |  | 29 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 29 | 29 |  | 29 |  | 10 |  | 100% |  | 10
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：新建塔西河工业园区污水处理厂皇公地水库-碳汇林输水管道10.079公里 目标2：皇公地水库-碳汇林输水管道16.863公里 目标3：2万亩碳汇林田间输水管道62公里。 | [5 empty] | 已完成塔西河工业园区污水处理厂皇公地水库-碳汇林输水管道10.079公里，皇公地水库-碳汇林输水管道16.863公里，2万亩碳汇林田间输水管道62公里。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 指标1：监管污水处理厂-皇公地水库输水管网 |  |  | 10.079km | 10.079km | 5 |  | 5
|  |  | 指标2：监管皇公地水库-碳汇林输水管网 |  |  | 16.863km | 16.863km | 5 |  | 5
|  |  | 指标3：监管碳汇林输水管网 |  |  | 62km | 62km | 5 |  | 5
|  | 质量指标 | 指标1：建设工程合格率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
|  | 时效指标 | 指标1：项目建设按期完成率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5
|  | 成本指标 | 指标1：项目监理费 |  |  | 29万元 | 29万元 | 10 |  | 10
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 指标1： |  |  |  |  | 7.5
|  | 社会效益指标 | 指标1： |  |  |  |  | 7.5
|  | 生态效益指标 | 指标1： |  |  |  |  | 7.5
|  | 可持续影响指标 | 指标1：使用年期 |  |  | 20年 | 20年 | 7.5 |  | 7.5
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：项目业主满意度 |  |  | ≥90% | 90% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 67.5

## 团结干渠自评表
附件1：
项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称 |  | 团结干渠改扩建工程
主管部门 |  | 玛纳斯县水利局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 玛纳斯县玛纳斯河水利管理处
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 325 | 325 |  | 325 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 325 | 325 |  | 325 |  | 10 |  | 100% |  | 10
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：改扩建渠道长度47.851km； 目标2：渠系配套建筑物：190座； | [5 empty] | 已完成改扩建渠道长度47.85km；已建成渠系配套建筑物：190座；
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 指标1：改扩建渠道长度 |  |  | 47.85km | 47.85km | 5 |  | 5
|  |  | 指标2：渠系配套建筑物 |  |  | 190座 | 190座 | 5 |  | 5
|  |  | 指标3：改善灌溉面积 |  |  | 6.18万亩 | 6.18万亩 | 5 |  | 5
|  | 质量指标 | 指标1：建设工程合格率 |  |  | 100% | 100% | 15 |  | 15
|  | 时效指标 | 指标1：项目建设按期完成率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
|  | 成本指标 | 指标1：建设成本 |  |  | 325 | 325 | 10 |  | 10
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 指标1：年引水总量 |  |  | ≥6000万方 | 6000万方 | 7.5 |  | 7.5
|  | 社会效益指标 | 指标1：灌区防洪能力 |  |  | 显著提升 | 显著提升 | 7.5 |  | 7.5
|  | 生态效益指标 | 指标1： | [6 empty] | 0
|  | 可持续影响指标 | 指标1：工程运行寿命 |  |  | 30年 | 30年 | 7.5 |  | 7.5
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：受益群众满意度 |  |  | ≥90% | 90% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 92.5