## Sheet1
附件1：
项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称 |  | 防洪生态三期建设项目
主管部门 |  | 玛纳斯县住房和城乡建设局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 玛纳斯县住房和城乡建设局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 400 | 400 |  | 400 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 400 | 400 |  | 400 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 在玛纳斯县县城内修建景观河，建设小游园，进行绿化亮化改造，改善玛纳斯县人居环境。 | [5 empty] | 已完成防洪生态三期建设项目，建成水系A区驳岸砌筑卵石、溢流堰片石砌筑、水泵两侧园路施工；凤凰山山体整形及刷坡。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 指标1：景观绿化（平方米） |  |  | 16 | 16 | 5 |  | 5
|  |  | 指标2：景观水系（公里） |  |  | 2 | 2 | 5 |  | 5
|  |  | 指标3：景观亮化（公里） |  |  | 3.5 | 3.5 | 5 |  | 5
|  |  | 指标4：小游园建设面积（平方米） |  |  | 5000 | 5000 | 5 |  | 5
|  | 质量指标 | 指标1：验收合格率 |  |  | ≥95% | ≥95% | 10 |  | 10
|  | 时效指标 | 指标1：完工时间 |  |  | 2019年12月31日前 | 2019年12月完成 | 10 |  | 10
|  | 成本指标 | 指标1：建设成本（万元） |  |  | 400 | 400 | 10 |  | 10
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 指标1：
|  | 社会效益指标 | 指标1：
|  | 生态效益指标 | 指标1：县城生态环境 |  |  | 有效改善 | 85% | 15 |  | 15
|  | 可持续影响指标 | 指标1：使用年限（年限） |  |  | ≥10 | 10 | 15 |  | 15
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：使用人群满意度 |  |  | ≥95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100