## Sheet1
附件1：
项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称 |  | 玛纳斯县“井电双控”远程传输设备项目
主管部门 |  | 玛纳斯县水利局 |  |  |  |  | 实施单位
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 10 | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 10 | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 小农场142眼机电井远程传输设备 | [5 empty] | 小农场142眼机电井远程传输设备已安装完成
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 指标1：小农场142眼机电井远程传输设备 |  |  | 142眼 | 142眼 | 20 |  | 20
|  | 质量指标 | 指标2：项目验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
|  | 时效指标 | 指标1：项目验收及时率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
|  | 成本指标 | 指标1：安装成本 |  |  | 10万元 | 10万元 | 10 |  | 10
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 指标1：
|  | 社会效益指标 | 指标1：
|  | 生态效益指标 | 指标1：有效保护地下水资源 |  |  | 效果良好 | 效果良好 | 15 |  | 15
|  | 可持续影响指标 | 指标1：使用时限 |  |  | 15年 | 15年 | 15 |  | 15
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：受益方满意度 |  |  | ≥95% | ≥95% | 10 |  | 9
总分 | [7 empty] | 100 |  | 99