## 昌吉州玛纳斯县2019年农业水价
附件1：
项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称 |  | 昌吉州玛纳斯县2019年农业水价综合改革农田水利基础设施改造和量水设施配套工程建设项目
主管部门 |  | 玛纳斯县水利局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 玛纳斯县玛纳斯河水利管理处
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 553 | 553 |  | 414.75 |  | 10 |  | 75% |  | 7.5
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 553 | 553 |  | 414.75 |  | 10 |  | 75% |  | 7.5
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 明渠量测水设施计量点42处，39处水情监控视频设施，6处闸门自动化+视频监控设施、2处闸门监控视频设施、数据采集传输处理系统、应用软件系统。 | [5 empty] | 已完成明渠量测水设施计量点42处，39处水情监控视频设施，6处闸门自动化+视频监控设施、2处闸门监控视频设施、数据采集传输处理系统、应用软件系统。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 指标1：渠道计量断面 |  |  | 4.413km | 4.413km | 5 |  | 5
|  |  | 指标2：水情监测系统 |  |  | 39处 | 39处 | 5 |  | 5
|  |  | 指标3：闸门监控系统 |  |  | 6处 | 6处 | 5 |  | 5
|  |  | 指标4：视频监控系统 |  |  | 2处 | 2处 | 5 |  | 5
|  | 质量指标 | 指标1：工程验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
|  | 时效指标 | 指标1：按期完成项目建设 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
|  | 成本指标 | 指标1：完成2019年投资 |  |  | 553 | 414.75 | 10 |  | 7.5 |  | 项目尚未审计完成
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 指标1：控制灌溉面积 |  |  | 29万亩 | 100% | 6 |  | 6
|  |  | 指标2：年节约水总量 |  |  | 1262.57万m3 | 100% | 6 |  | 6
|  | 社会效益指标 | 指标1： |  |  |  |  | 6
|  | 生态效益指标 | 指标1：水土流失防治标准 |  |  | Ⅱ级 | Ⅱ级 | 6 |  | 6
|  | 可持续影响指标 | 指标1：工程运行寿命 |  |  | 30年 | 30年 | 6 |  | 6
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：受益群众满意度 |  |  | ≥95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 89