## Sheet1
附件1：
项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称 |  | 玛纳斯县塔西河河系水利及防洪工程
主管部门 |  | 玛纳斯县水利局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 玛纳斯县塔西河流域管理处
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 53.95 | 53.95 |  | 53.95 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 53.95 | 53.95 |  | 53.95 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：塔西河干渠改造长度7.92km 目标2：葡萄产业园支渠改造长度5.47km 目标3：更换闸门套数5套 | [5 empty] | 已完成预期目标
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 指标1：塔西河干渠改造长度 |  |  | 7.92km | 7.92km | 5 |  | 5
|  |  | 指标2：葡萄产业园支渠改造长度 |  |  | 5.47km | 5.47km | 5 |  | 5
|  |  | 指标3:改造闸门数量 |  |  | 5套 | 5套 | 5 |  | 5
|  | 质量指标 | 指标1：工程验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 15 |  | 15
指标2：
……
|  | 时效指标 | 指标1：项目竣工日期 |  |  | 2017.5.30 | 2017.5.30 | 10 |  | 10
指标2：
……
|  | 成本指标 | 指标1：建设成本 |  |  | 53.95 | 53.95 | 10 |  | 10
指标2：
……
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 指标1：灌区输水效率 |  |  | 显著提高 | 显著提高 | 7.5 |  | 7.5
指标2：
……
|  | 社会效益指标 | 指标1：灌区供水条件 |  |  | 显著提升 | 显著提升 | 7.5 |  | 7.5
指标2：
……
|  | 生态效益指标 | 指标1： |  |  |  |  | 7.5
指标2：
……
|  | 可持续影响指标 | 指标1：使用年限 |  |  | 30年 | 30年 | 7.5 |  | 7.5
指标2：
……
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1:受益群众满意度 |  |  | ≥95% | 98% | 10 |  | 10
指标2：
……
总分 | [7 empty] | 100 |  | 92.5