## Sheet1
附件1：
项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称 |  | 玛纳斯县2019年示范村规划编制项目
主管部门 |  | 玛纳斯县农业农村局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 玛纳斯县农业农村局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 43 | 43 |  | 43 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 43 | 43 |  | 43 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 2019-2020年计划完成28个示范村规划编制，每村补助1.5357万元。 | [5 empty] | 目前项目已实施完毕。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 指标1：示范村数量 |  |  | 28个 | 28个 | 5 |  | 5
|  |  | 指标2：编制规划 |  |  | 28个 | 28个 | 5 |  | 5
|  | 质量指标 | 指标1：规划评审通过率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
|  | 时效指标 | 指标1：完成时效 |  |  | 2019-12-01 | 2019-12-01 | 10 |  | 10
|  | 成本指标 | 指标1：项目总投资 |  |  | 43万元 | 43万元 | 10 |  | 10
|  |  | 指标2：补助标准 |  |  | 1.5357万元 | 1.5357万元 | 10 |  | 10
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 指标1：农民收入 |  |  | 显著提升 | 提高 | 10 |  | 10
|  | 社会效益指标 | 指标1：我县经济 |  |  | 促进发展 | 促进发展 | 10 |  | 10
|  | 生态效益指标 | 指标1：农村生态环境 |  |  | 显著提升 | 显著提升 | 10 |  | 10
|  | 可持续影响指标 | 指标1：
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：农牧民群众满意 |  |  | ≥85% | 90% | 5 |  | 5
|  |  | 指标2：项目单位满意度 |  |  | ≥85% | 90% | 5 |  | 5
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100