## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称 |  | 2019年度中央大中型水库移民后期扶持基金（资金）
主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区扶贫办 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 玛纳斯县扶贫开发移民服务中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 194.98 | 194.98 |  | 194.98 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 194.98 | 194.98 |  | 194.98 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.广东地乡新湖坪村排水项目二期工程，安装DN215排水管网1800米，检查井53座，项目资金40万元；2.包家店镇皇宫村农田滴灌首部及配套设施建设项目，建设农田沉砂池及吸水池1个及相关配套设施，泵房一座，混凝土引水渠1450米，闸门2套，桥1座，项目资金106.95万元；3.玛纳斯镇山丹户村1500米农田灌溉渠道及配套设施项目，项目资金48.03万元，新建1500米混凝土渠道、配套闸门6套、涵管桥5座、钢架渡槽25米、砂石路200米。 | [5 empty] | 1.广东地乡新湖坪村排水项目二期工程，已完工，已支付项目资金26万元；2.包家店镇皇宫村农田滴灌首部及配套设施建设项目，已完成设计工作，已完成“三通一平”；3.玛纳斯镇山丹户村1500米农田灌溉渠道及配套设施项目，已完成工程量的50%，付款14万元。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 指标1：移民美丽家园项目（个） |  |  | 1 | 1 | 12 |  | 12 |  | 无
|  |  | 指标2：生产开发及配套设施项目（个） |  |  | 2 | 1 | 6 |  | 3 |  | 1.包家店镇皇宫村农田滴灌首部及配套设施建设项目，已完成招标，完成“三通一平”（项目资金8月底下达后，编制实施方案、设计报告后，已接近年底无法施工）；2.玛纳斯镇山丹户村1500米农田灌溉渠道及配套设施项目，目前已完成总工程量的50%。
|  | 质量指标 | 指标1：项目验收合格率（%） |  |  | ≥90% | 100% | 10 |  | 8
|  | 时效指标 | 指标1：截至2019年12月底，项目资金完成率（%） |  |  | 100% | 90% | 10 |  | 8
|  | 成本指标 | 指标1：项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例（%） |  |  | 100% | 100% | 12 |  | 12
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 指标1：增加移民人均可支配收入（元） |  |  | 100 | 100 | 10 |  | 10
|  | 社会效益指标 | 指标1：提升移民群众的幸福指数（人） |  |  | 160 | 160 | 5 |  | 5
|  | 生态效益指标 | 指标1：建成美丽移民村（个） |  |  | 1 | 1 | 5 |  | 5
|  |  | 指标2：项目扶持受益移民村（个） |  |  | 3 | 3 | 10 |  | 10
|  | 可持续影响指标 | 指标1：
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：移民对后期扶持政策实施满意度（%） |  |  | ≥90% | 100% | 3 |  | 3
|  |  | 指标2：与后期扶持有关的非正常进京越级上访事件（起） |  |  | 0 | 0 | 3 |  | 3
|  |  | 指标3：交办的信访事项及时处理率（%） |  |  | 100% | 100% | 4 |  | 4
总分 | [7 empty] | 100 |  | 93