## Sheet1
附件1：
项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称 |  | 玛纳斯县塔西河平原林场综合队-包家店镇牧场四村河道治理项目
主管部门 |  | 玛纳斯县水利局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 玛纳斯县塔西河流域管理处
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 1540 | 1540 |  | 1187.5 |  | 10 |  | 77.11% |  | 7.711
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 1540 | 1540 |  | 1187.5 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 完成防洪堤治理9.01km及其他附属设施 | [5 empty] | 预期目标已完成
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 指标1：防洪堤防护长度 |  |  | 6.86km | 6.86km | 5 |  | 5
|  |  | 指标2：护岸防护长度 |  |  | 2.15km | 2.15km | 5 |  | 5
|  |  | 指标3：新建管理站房 |  |  | 1座 | 1座 | 5 |  | 5
|  | 质量指标 | 指标1：工程验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 15 |  | 15
|  | 时效指标 | 指标1：项目竣工日期 |  |  | 2019.10.20 | 2019.10.20 | 10 |  | 10
|  | 成本指标 | 指标1：2019年完成投资额 |  |  | 1540万 | 1187.5万 | 10 |  | 7.711 |  | 工程已完工，待竣工验收完成后支付剩余资金
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 指标1：防护区年平均防洪效益 |  |  | 效果明显 | 效果显著 | 7.5 |  | 7.5
|  | 社会效益指标 | 指标1：保护人口 |  |  | 1500人 | 1500人 | 7.5 |  | 7.5
|  | 生态效益指标 | 指标1： |  |  |  |  | 7.5
|  | 可持续影响指标 | 指标1：工程使用年限 |  |  | 30年 | 30年 | 7.5 |  | 7.5
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：受益群众满意度 |  |  | ≥95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 87.9221