## Sheet1
附件1：
项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称 |  | 党校公寓楼维修费
主管部门 |  | 玛纳斯县人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 玛纳斯县机关事务管理局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  |  | 245.5268 |  | 245.5268 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 245.5268 |  | 245.5268 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 为全县无住房的未婚干部职工提供便利的住宿条件，对党校公寓楼第四层、五层进行装饰装修建设 | [5 empty] | 对党校公寓楼第四层、五层进行装饰装修建设,现已建设1800平方，67套，并验收入住
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 指标1：装修面积 |  |  | 2100平方米 | 2100平方米 | 10 |  | 10
|  |  | 指标2：装修房间套数 |  |  | 67套 | 67套 | 10 |  | 10
|  | 质量指标 | 指标1：工程验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
|  | 时效指标 | 指标1：拨款及时率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5
|  | 成本指标 | 指标1：合同价 |  |  | 240.73万元 | 240.73万元 | 5 |  | 5
|  |  | 指标2：入住职工收费标准 |  |  | 400元/月 | 400元/月 | 10 |  | 10
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 指标1：
|  | 社会效益指标 | 指标1：解决未婚干部职工住宿问题 |  |  | 100% | 100% | 15 |  | 15
|  | 生态效益指标 | 指标1：
|  | 可持续影响指标 | 指标1：项目持续时间 |  |  | 1年 | 1年 | 15 |  | 15
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：干部满意度 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100