## 玛河防洪5.32
附件1：
项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称 |  | 玛纳斯河玛纳斯段（27+700-55+000）-（夹河子水库上游兰州湾段5.32公里）防洪工程
主管部门 |  | 玛纳斯县水利局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 玛纳斯县玛纳斯河水利管理处
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 803 | 803 |  | 700 |  | 10 |  | 87% |  | 8.7
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 803 | 803 |  | 700 |  | 10 |  | 87% |  | 8.7
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 夹河子水库上游兰州湾（33+400-40+302）河段长度共计5.32公里，主要建设内容为5.32公里护岸工程及配套附属设施，新建生态引洪闸二座，防汛抢险道路0.75公里 。 | [5 empty] | 目前该项目已实施完毕，已达成既定目标，项目正在送审，待审计决算完成后，支付剩余工程款。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 指标1：护岸总长 |  |  | 5.32km | 5.32km | 5 |  | 5
|  |  | 指标2：防汛抢险道路 |  |  | 0.75km | 0.75km | 5 |  | 5
|  |  | 指标3：新建生态引洪闸 |  |  | 2座 | 2座 | 5 |  | 5
|  |  | 指标4：防洪标准 |  |  | 10年/遇 | 10年/遇 | 5 |  | 5
|  | 质量指标 | 指标1：工程合格率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5
|  |  | 指标2：工程安全级别 |  |  | 5级 | 5级 | 5 |  | 5
|  | 时效指标 | 指标1：项目建设按期完成率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
|  | 成本指标 | 指标1：2019年支付工程款 |  |  | 803 | 700 | 10 |  | 8.7 |  | 项目尚未审计完成
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 指标1：保护兰州湾临河耕地 |  |  | 2万亩 | 100% | 7.5 |  | 7.5
|  | 社会效益指标 | 指标1： |  |  |  |  | 7.5
|  | 生态效益指标 | 指标1：保护红柳公园 |  |  | 300亩 | 300 | 7.5 |  | 7.5
|  | 可持续影响指标 | 指标1：工程运行寿命 |  |  | 30年 | 暂未到监控时点 | 7.5 |  | 7.5
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：受益群众满意度 |  |  | ≥95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 89.9