## Sheet1
附件1：
项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称 |  | 玛纳斯县城区公交站台建设项目
主管部门 |  | 玛纳斯县交通运输局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 玛纳斯县交通运输局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 20 | 20 |  | 20 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 20 | 20 |  | 20 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 完成玛纳斯县城区51个公交站台建设项目,其中：北城区14个，南城区37个 | [5 empty] | 已完成玛纳斯县城区51个公交站台建设项目，城区公共服务水平显著提高
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 指标1：公交站台数量（个） |  |  | 51 | 51 | 12.5 |  | 12.5
|  | 质量指标 | 指标1：验收合格率 |  |  | ≧95% | ≧95% | 12.5 |  | 12.5
|  | 时效指标 | 指标1：项目完工及时性 |  |  | 2019年8月前交付 | 已交付使用 | 12.5 |  | 12.5
|  | 成本指标 | 指标1：项目建设成本（万元） |  |  | 20 | 20 | 12.5 |  | 12.5
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 指标1：
|  | 社会效益指标 | 指标1：收益群众数量（人） |  |  | ≧38000 | 40000 | 10 |  | 10
|  | 生态效益指标 | 指标1：城区公共服务水平 |  |  | 明显提升 | 90% | 10 |  | 10
|  | 可持续影响指标 | 指标1：工程使用年限（年） |  |  | ≧8 | 1 | 10 |  | 1
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：服务对象满意度 |  |  | ≧95% | 100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 91