## Sheet1
附件1：
项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称 |  | 玛纳斯县禁采取机电井替代水源工程
主管部门 |  | 玛纳斯县供水站 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 玛纳斯县供水站
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 150 | 150 |  | 150 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 150 | 150 |  | 150 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 2018水利局在禁采区关停88眼机电井，其中1眼为农业灌溉井，生活用水井5眼，需实施替代水源工程。为保证二轮承包灌溉用水和居民生活用水，根据设计单位编制的施工方案，2019年计划新建检查井29座，修建供水管道21.14公里。 | [5 empty] | 目前项目供水管网已修建21.14KM，新建检查井29座
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 指标1：新建供水管道 |  |  | 21.14KM | 21.14KM | 8 |  | 8
|  |  | 指标2：新建检查井 |  |  | 29座 | 29座 | 8 |  | 8
|  |  | 指标3：替代机电井 |  |  | 6眼 | 6眼 | 4 |  | 4
|  | 质量指标 | 指标1：工程合格率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
|  | 时效指标 | 指标1：及时完工率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
|  | 成本指标 | 指标1：建设成本 |  |  | 150万 | 150万 | 10 |  | 10
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 指标1：
|  | 社会效益指标 | 指标1：农牧民生活用水条件 |  |  | 显著提升 | 显著提升 | 15 |  | 15
|  | 生态效益指标 | 指标1：
|  | 可持续影响指标 | 指标1：围栏使用年限 |  |  | ≥10年 | 10年 | 15 |  | 15
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：受益人群满意度 |  |  | ≥85% | 90% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100