## Sheet1
附件1：
项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称 |  | 玛纳斯县屠宰场供排水项目
主管部门 |  | 玛纳斯县农业农村局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 玛纳斯县农业农村局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 30 | 30 |  | 30 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 30 | 30 |  | 30 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 实施屠宰场供排水管网项目，建设给水管网1.645km，阀门井4座，排气阀井1座，排泥湿井1座，排泥阀井1座；建设排水管网3.035km，检查井87座及配套附属设施。 | [5 empty] | 项目已实施完毕，已达成既定目标
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 指标1：新建给水管网 |  |  | 1.645km | 1.645km | 5 |  | 5
|  |  | 指标2：新建阀门井 |  |  | 4座 | 4座 | 5 |  | 5
|  |  | 指标3：新建检查井 |  |  | 87座 | 87座 | 5 |  | 5
|  |  | 指标4：新建排水管网 |  |  | 3.035km | 3.035km | 5 |  | 5
|  | 质量指标 | 指标1：工程验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
|  | 时效指标 | 指标1：完成时限 |  |  | 2019-12-01 | 2019-12-02 | 10 |  | 10
|  | 成本指标 | 指标1：建设成本 |  |  | 30万元 | 30万元 | 10 |  | 10
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 指标1：企业收入 |  |  | 提高 | 提高 | 10 |  | 10
|  | 社会效益指标 | 指标1：屠宰场供排水条件 |  |  | 显著提升 | 显著提升 | 10 |  | 10
|  | 生态效益指标 | 指标1：水资源利用率 |  |  | 提高 | 提高 | 10 |  | 10
|  | 可持续影响指标 | 指标1： |  |  | 10年 | 10年
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：受益人群满意度 |  |  | ≥85% | 90% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100