## Sheet1
附件1：
项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称 |  | 玛纳斯县第四小学运动场建设项目
主管部门 |  | 玛纳斯县项目代建管理处 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 玛纳斯县项目代建管理处
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 200 | 200 |  | 200 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 200 | 200 |  | 200 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 努力推进学校标准化、均等化发展，解决了中小学办学条件的问题实现教育均衡发展，建成四小运动场、乒乓球场及篮球场等配套基础设施 | [5 empty] | 风雨操场主体已完成，主席看台已完成，操场戈壁层已填筑完成，消防水池主体浇筑已完成，乒乓球、篮球场地混凝土地坪铺筑完成。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 指标1：项目建设涉及学校（所） |  |  | 1 | 1 | 8 |  | 8
|  |  | 指标2：受益学生（人数） |  |  | 400 | 400 | 8 |  | 8
|  |  | 指标3：运动场建筑面积（平方米） |  |  | 13796 | 13796 | 8 |  | 8
|  | 质量指标 | 指标1：：竣工验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 9 |  | 9
|  | 时效指标 | 指标1：预算执行率 |  |  | 100% | 100% | 9 |  | 9
|  | 成本指标 | 指标1：每平方米造价（元） |  |  | ≤2500 | 2500 | 8 |  | 8
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 指标1：
|  | 社会效益指标 | 指标1：项目覆盖范围义务教育阶段学生 |  |  | ≥400 | 400 | 15 |  | 15
|  | 生态效益指标 | 指标1：
|  | 可持续影响指标 | 指标1：运动场持续使用年限（年） |  |  | ≥50 | 50 | 15 |  | 15
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：学生家长满意度 |  |  | ≥95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100