## 玛河水系及防洪北五岔干渠工程
附件1：
项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称 |  | 玛河水系及防洪北五岔干渠工程资金
主管部门 |  | 玛纳斯县水利局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 玛纳斯县玛纳斯河水利管理处
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 131.21 | 131.21 |  | 131.21 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 131.21 | 131.21 |  | 131.21 |  | 10 |  | 100% |  | 10
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：改造渠道长度4.413km；目标2：配套建筑物：6座； | [5 empty] | 完成改造渠道长4.413km；配套建筑物6座；
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 指标1：改造渠道长度 |  |  | 4.413km | 4.413km | 5 |  | 5
|  |  | 指标2：配套建筑 |  |  | 6座 | 6座 | 5 |  | 5
|  | 质量指标 | 指标1：工程验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 15 |  | 15
|  | 时效指标 | 指标1：按期完成项目建设 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
|  | 成本指标 | 指标1：建设成本 |  |  | 131.21万元 | 131.21万元 | 15 |  | 15
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 指标1：水资源利用率 |  |  | 显著提升 | 显著提升 | 7.5 |  | 7.5
|  | 社会效益指标 | 指标1： |  |  |  |  | 7.5
|  | 生态效益指标 | 指标1：水土流失防治标准 |  |  | Ⅱ级 | Ⅱ级 | 7.5 |  | 7.5
|  | 可持续影响指标 | 指标1：工程运行寿命 |  |  | 30年 | 30年 | 7.5 |  | 7.5
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：受益群众满意度 |  |  | ≥95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 92.5