## Sheet1
附件1：
项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称 |  | 乐土 驿镇 上庄村和兰洲湾镇八家户村农村污水项目
主管部门 |  | 昌吉州生态环境局玛纳斯县分局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 昌吉州生态环境局玛纳斯县分局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 114.06 | 114.06 |  | 78.6 |  | 10 |  | 68.91% |  | 8
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 114.06 | 114.06 |  | 78.6 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1、乐土驿镇上庄子村：在三个庄子片（已有污水管网）采用土壤覆盖型微生物法对污水进行处理，建设日处理能力不小于12吨的污水处理站，出水经监测达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2012)一级B标准以上。安家庄片、上庄子片和梧桐树片拟建设5公里污水管线，上庄子片拟建5立方污水处理站。 2、兰洲湾镇八家户村：下八家户铺设管网，采用土壤覆盖型微生物法对污水进行处理，建设25立方米终端污水处理设施，上八家户建设3.5公里污水管道。 | [5 empty] | 乐土驿镇上庄子村在三个庄子片（已有污水管网）采用土壤覆盖型微生物法对污水进行处理，建设日处理能力12吨的污水处理站已于2019年6月15日完工（可接纳处理三个庄子片、安家庄片、梧桐树片生活污水）。安家庄片、上庄子片和梧桐树片拟建设5公里污水管线已完工，上庄子片5方污水处理站已完成设计、招投标等前期手续，待施工建设，因天气原因，目前暂停施工。 兰洲湾镇八家户村：下八家户片已铺设管网，采用土壤覆盖型微生物法工艺建设25立方米终端污水处理设施项目已于8月底完工，目前运行正常，上八家户污水管线建设已完成招投标，待施工建设，因天气原因，目前暂停施工。 其余工程量和项目资金待明天4月开工，7月完成
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 指标1：覆盖村子数 |  |  | 2个 | 2个 | 10 |  | 10 |  | 因2019年11月冬季无法施工，上庄子村5方终端处理设施未完成，上八家户村农村污水项目也未完成，目前已均开始施工建设，预计在2020年7月可完工。
|  |  | 指标2：污水管线长度 |  |  | 8.5公里 | 5公里 | 5 |  | 3
|  |  | 指标3：污水处理站建设数量 |  |  | 2个 | 1个 | 5 |  | 5
|  | 质量指标 | 指标1：日处理污水吨数 |  |  | ≥12吨 | 12吨 | 10 |  | 10
|  |  | 指标2：污水处理达标率 |  |  | ≥90% | 70% | 5 |  | 5
|  | 时效指标 | 指标1：项目完成时间 |  |  | 2020年7月前 | 70% | 5 |  | 5
|  | 成本指标 | 指标1：项目建设成本 |  |  | ≤114.06万元 | 78.6万元 | 10 |  | 10
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 指标1：
|  | 社会效益指标 | 指标1：
|  | 生态效益指标 | 指标1：村庄生态环境质量 |  |  | 有效改善 | 70% | 15 |  | 13
|  | 可持续影响指标 | 指标1：项目使用时间 |  |  | 长期 | 70% | 15 |  | 13
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：示范村农户满意率 |  |  | >90% | 70% | 10 |  | 8
总分 | [7 empty] | 100 |  | 90